## Rekap
REKAPITULASI
PROGRESS PEKERJAAN REIMBURSE MARIO 2018 | [22 empty] | TOTAL
TRANSMISI SUMATERA JAWA | [14 empty] | 0 |  |  |  | 41115414187 |  |  |  | 44907288987
0
No. | Area | Usulan PGAS SOL (Dok Penawaran) |  | Usulan GTM Per 30 Agustus |  | Sudah SPK |  | Proses Negosiasi |  | Belum proses |  | Sudah BAST |  | Invoice |  | Popay |  | Paid |  | Jumlah | Accrue | Jumlah | Dibayar 2019 | Pekerjaan Gagal
|  | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp) | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (Rp.)
1899-12-31 | Transmisi Sumatera Jawa | 80 | 50951182198 | 1900-05-24 | 41516123274 | 78 | 41516123274 | 0 | 0 | 2 | N/A | 44 | 14500140084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 26615274102.8 | 44 | 14500140084.2 | 6 | 3791874800 | 0
1900-01-01
TOTAL
[18 empty] | Progress POPAY | 64.11%
[18 empty] | Progress BAST, Invoice, Popay | 34.93%
| Issue Terkait Pekerjaan | : | [15 empty] | Total Progress | 99.03%
[18 empty] | Pekiraan Progess Fisik | 100%
-3391165713
44857645
436813000
45526374647.8

## Sheet1
2018
No | Deskripsi | Jumlah |  |  | No | Deskripsi | Jumlah
1 | Fasilitas Compressor | 10734805988 | 16.39% |  | 1 | Jumlah Pekerjaan SPK | 65484460232
2 | Integrity | 22206084480 | 33.91% |  | 2 | Jumlah Terbayar | 45526374647.8
3 | Pipeline Onshore | 5315915200 | 8.118% |  | 3 | Pekerjaan Accrue | 14500140084.2
4 | Pipeline Offshore | 4270659000 | 6.522% |  | 4 | Pekerjaan terbayar 2019 | 5021132500
5 | HSSE | 2135938000 | 3.262% |  | 5 | Pekerjaan Gagal | 436813000
6 | Fasilitas Stasiun | 20821057564 | 31.8%
| 41516123274 | 65484460232 | 100%
pekerjaan terusan 2019
2019 |  | 30000000000 |  |  |  | Pekerjaan Perbaikan Permanen Turap Lapangan Futsal Akomodasi Pagardewa | 842452200
No | Deskripsi | Jumlah | Percentage |  |  | Pekerjaan Kalibrasi Tools WOSS | 98000000
1 | Fasilitas Compressor | 9000000000 | 30% |  |  | Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah Cair di Stasiun Pagardewa | 1067969000
2 | Integrity* | 3300000000 | 11% |  |  | Pekerjaan Assessment Corrossion Under Insulation (CUI)Stasiun Pagardewa | 0
3 | Pipeline Onshore | 3000000000 | 10% |  |  | Pekerjaan perbaikan akses jalan dan pembuatan saluran drainase stasiun Pagardewa | 288805500
4 | Pipeline Offshore** | 3611905800 | 12.04% |  |  | Pekerjaan Perbaikan Jangkauan Marine Radar | 2112000000
5 | HSSE | 2422023500 | 8.073% |  |  | Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara | 611905800
6 | Fasilitas Stasiun | 8666070700 | 28.89%
|  |  | 100% | 0 |  | Pekerjaan Perbaikan Camera CCTV Stasiun Metering Pagardewa | 367813000
| *300 jt dialokasikan untuk SPPD tim SENA |  |  | 1354054500 |  | Pekerjaan Perbaikan Valve Stasiun Metering Pagardewa | 69000000
**marine radar akan masuk ke pekerjaan rutin
***HSSE Program Standarisasi rambu2 di Stasiun

## Monitor
REKAPITULASI PROGRAM KERJA PEKERJAAN PERBAIKAN MARIO 2018
KERJASAMA MANAJEMEN ASET RELIABILITAS INFRASTRUKTUR OPERASI
UNIT KERJA : GAS TRANSMISSION MANAGEMENT
PERIODE : TAHUN 2018 | [49 empty] | 24.55 | 11987959491.2
[50 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 2384135510
[11 empty] | 80 | 50951182198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78 | 41516123274 | [15 empty] | sudah ada Laporan |  | 0 | 0 | [10 empty] | 24.55 | 11987959491.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | Total POPAY | 0 | 0 |  | Total Terbayar |  |  |  | 68.7 | 26570416457.8 |  | 49789912323 | 15407681923
No | Program Kerja |  | Lokasi | Inisiator Program Kerja | Surat Permintaan Pekerjaan Penyedia Jasa |  | SPPH |  | SPH |  | Total Usulan Pekerjaan dan Perbaikan |  | Und. Klarifikasi & Negosiasi |  | BA Klarifikasi & Negosiasi |  | Jumlah Pekerjaan Tahap NEgo |  | Pekerjaan sudah SPK |  | Lokasi | Target Penyerahan Kelangkapan Dokumen Hasil Klarifikasi & Negosiasi | Penyampaian Dokumen Pekerjaan |  | Tanggal diterima Dokumen | SPK |  | Durasi Pekerjaan | Mulai Pekerjaan | Selesai Pekerjaan |  | Update status pekerjaan per….(bulan) | On Progress Pelaksanaan Pekerjaan |  | Penyampaian Laporan |  |  | Jumlah Laporan |  | Laporan Hardcopy | Dokumen Laporan |  |  |  |  | BAP |  | BAST |  | Jumlah BAST |  | INVOICE |  | Jumlah Invoice |  | Pembayaran (POPAY) |  |  | Progress Popay |  | Accrue | Popay Status | 2018 | PPN 10% | PPH | Jumlah Terbayar |  | Bidang | Penawaran PGAS SOL | Selisih Nego | Prosentase |  | Project Delay
[5 empty] | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Jumlah | Biaya | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal |  |  | Jumlah | Biaya |  |  | Nomor | Tanggal |  | Nomor | Tanggal |  |  | Rencana | Realisasi |  | Jumlah | Rp | Tanggal Surat | Nomor Surat | Tanggal Email | Jumlah | Rupiah |  | As Built | Laporan Pengujian | Data Sheet Material | Sertifikat Material/Welder | Foto Dokumentasi | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Jumlah | Rupiah | Nomor | Tanggal | Jumlah Invoice | Rupiah | Nomor PR | Tanggal Input | Tanggal Paid | Jumlah | Rp | [5 empty] | Jumlah | Rupiah | [5 empty] | 1663006640
1 | Pekerjaan Perbaikan Gas CARIER & CALIBRATION SYStem Line Rawamaju Stasiun Muara Bekasi |  | AOJBB | GTM |  |  |  |  | 00221.S/OP-TA.BKS/PGAS/III/2019 | 19/3/2019 | 1 | 521840000 | [6 empty] | 1 |  | AOJBB | [8 empty] | -1 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 521840000 | 521840000 | 100%
2 | Pekerjaan Perbaikan Jalur Pipa Air Instrument Stasiun Muara Bekasi |  | AOJBB | GTM |  |  |  |  | 00221.S/OP-TA.BKS/PGAS/III/2019 | 19/3/2019 | 1 | 691520000 | [6 empty] | 1 |  | AOJBB | [8 empty] | -1 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691520000 | 691520000 | 100%
3 | Pekerjaan Retrofit UPS AEG (MCS Building) Stasiun Bojonegara |  | AOJBB | GTM |  |  |  |  | 00221.S/OP-TA.BKS/PGAS/III/2019 | 19/3/2019 | 1 | 750674500 | [6 empty] | 1 |  | AOJBB | [8 empty] | -1 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750674500 | 750674500 | 100%
4 | Pengadaan Barang Sparepart Buoy Jaringan Offshore | Offshore | AOJBB | GTM |  |  |  |  | 00221.S/OP-TA.BKS/PGAS/III/2019 | 19/3/2019 | 1 | 348150000 | [6 empty] | 1 |  | AOJBB | [8 empty] | -1 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 348150000 | 348150000 | 100%
3 | Pekerjaan Perbaikan Tempat Parkir Kendaraan Roda 4 di Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 007300.S/LU.02/GTM/2018 | 2018-02-28 | 000300.S/OP.00.00/OPT/2018 | 2018-03-05 | 1 | 58375000 | 008303.BA/LG.01/GTM/2018 | 5 Maret 2018 | 008600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-07 |  |  | 1 | 50000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 009500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-12 | 30 | 2018-03-12 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 001300.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 016900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-10 | 017400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-11 |  |  | 1221.INV/PGS/2018 | 2018-04-23 |  |  | 250736 |  | 18 Mei 2018 |  |  |  | PAID | 45454545.4545 | 4545454.5455 | 1363636.3636 | 1 | 50000000 | fasilitas | 58375000 | 8375000 | 14.35%
4 | Perbaikan Odorizer Unit di Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 327372800 | 010400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-19 | 010600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-20 |  |  | 1 | 320000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 011800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 120 | 2018-03-27 | 2018-07-24 |  |  |  |  | 2018-07-23 | 005902.S/OP.00.00/OPT/2018 | [15 empty] | 1442.INV/PGS/2018 | 3 September 2018 | 0 | 0 | 274240 | 5 September 2018 | 18 September 2018 |  |  |  | PAID | 290909090.9091 | 29090909.0909 | 8727272.7273 | 1 | 320000000 | fasilitas | 327372800 | 7372800 | 2.252%
5 | Perbaikan H2S Analyzer di Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 290803000 | 010400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-19 | 010500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-20 |  |  | 1 | 275000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 011700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 100 | 2018-03-27 | 2018-07-04 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 0004900.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 029401.BA/LG.01/GTM/2018 | 4 Juli 2018 | 029601.BA/LG.01/GTM/2018 | 5 Juli 2018 |  |  | 1323.INV/PGS/2018 | 17 Juli 2018 |  |  | 264226 | 19 Juli 2018 | 2018-08-10 |  |  |  | PAID | 250000000 | 25000000 | 7500000 | 1 | 275000000 | fasilitas | 290803000 | 15803000 | 5.434%
6 | Pengadaan Sparepart Diesel Engine Generator Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi | fasilitas BJN & MBK | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 102956400 | 010400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-19 | 010700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-20 |  |  | 1 | 50000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 011900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 45 | 2018-03-27 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 002400.S/OP.02/OPT/2018 | [9 empty] | 020801.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-05-11 | 020802.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-05-11 |  |  | 1256.INV/PGS/2018 | 2018-05-22 |  |  | 255947 |  | 4 Juli 2018 |  |  |  | PAID | 45454545.4545 | 4545454.5455 | 1363636.3636 | 1 | 50000000 | fasilitas | 102956400 | 52956400 | 51.44%
7 | Pengadaan Sparepart Pompa Hydrant di Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi | fasilitas BJN & MBK | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 162166500 | 010400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-19 | 010800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-20 |  |  | 1 | 150000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 012000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 45 | 2018-03-27 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 003900.S/OP.01/OPT/2018 | [9 empty] | 025500.BA/LG.01/GTM/2018 | 7 juni 2018 | 025700.BA/LG.01/GTM/2018 | 8 Juni 2018 |  |  | 1296.INV/PGS/2018 | 3 Juli 2018 |  |  | 261646 | 10 Juli 2018 | 2018-09-05 |  |  |  | PAID | 136363636.3636 | 13636363.6364 | 4090909.0909 | 1 | 150000000 | fasilitas | 162166500 | 12166500 | 7.502%
8 | Pengadaan Sparepart GEG dan DEG Transmisi Area Lampung | Fasilitas TBB & LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 547071811 | 012100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 012900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 |  |  | 1 | 490000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 014700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 120 | 2018-04-05 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 2018-08-01 | 006400.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 044200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-02 | 044300.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-02 |  |  | 1402.INV/PGS/2018 | 2018-08-14 |  |  | 270372 | 2018-08-15 | 2018-08-24 |  |  |  | PAID | 445454545.4545 | 44545454.5455 | 13363636.3636 | 1 | 490000000 | fasilitas | 547071811 | 57071811 | 10.43%
9 | Pengadaan Sparepart Digital Positioner 3200 MD Stasiun Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 92446200 | 012100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 012100.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 |  |  | 1 | 85000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 014600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 150 | 2018-04-05 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 2018-08-01 | 006500.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 044400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-02 | 044500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-02 |  |  | 1424.INV/PGS/2018 | 2018-09-03 | 0 | 0 | 274142 | 2018-09-05 | 2018-09-14 |  |  |  | PAID | 77272727.2727 | 7727272.7273 | 2318181.8182 | 1 | 85000000 | fasilitas | 92446200 | 7446200 | 8.055%
10 | Pengadaan Sparepart Air Compressor dan Air Dryer Offtake Station Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 40826367 | 012100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 012700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 |  |  | 1 | 36700000 | Area Lampung |  |  |  |  | 014900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 120 | 2018-04-05 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 2018-08-01 | 006600.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 044600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-02 | 044700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-02 |  |  | 1407.INV/PGS/2018 | 2018-08-15 |  |  | 271190 | 2018-08-20 | 2018-09-05 |  |  |  | PAID | 33363636.3636 | 3336363.6364 | 1000909.0909 | 1 | 36700000 | fasilitas | 40826367 | 4126367 | 10.11%
11 | Pengadaan Fix Gas Detector Stasiun Terbanggi Besar | Fasilitas TBB | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 237078811 | 012100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 012800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 014800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 120 | 2018-04-05 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 2018-07-19 | 005700.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 042600.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Juli 2018 | 042700.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Juli 2018 |  |  | 1401.INV/PGS/2018 | 2018-08-14 |  |  | 270394 | 2018-08-15 | 2018-08-24 |  |  |  | PAID | 193636363.6364 | 19363636.3636 | 5809090.9091 | 1 | 213000000 | fasilitas | 237078811 | 24078811 | 10.16%
12 | Pekerjaan Top Overhaul Gas Engine Generator (GEG) C OTS Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 250210000 | 012100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 013200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 015000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 75 | 2018-04-05 | 2018-06-18 |  |  |  |  | 6 Juni 2018 | 004000.S/OP.01/OPT/2018 | [9 empty] | 025800.BA/LG.01/GTM/2018 | 8 Juni 2018 | 025900.BA/LG.01/GTM/2018 | 8 juni 2018 |  |  | 1295.INV/PGS/2018 | 3 Juli 2018 |  |  | 261498 | 10 Juli 2018 | 25 Juli 2018 |  |  |  | PAID | 193636363.6364 | 19363636.3636 | 5809090.9091 | 1 | 213000000 | fasilitas | 250210000 | 37210000 | 14.87%
13 | Pengadaan Sparepart Navigational Buoy | Pipeline Offshore | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 242178200 | 012500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 | 013900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-02 |  |  | 1 | 117292000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 014000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-03 | 90 | 2018-04-03 | 2018-07-01 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 004500.S/OP.00/OPT/2018 | [9 empty] | 027902.BA/LG.01/GTM/2018 | 29 Juni 2018 | 028200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2 Juli 2018 |  |  | 1308.INV/PGS/2018 | 2018-07-11 |  |  | 267201 | 2018-08-01 | 2018-09-05 |  |  |  | PAID | 106629090.9091 | 10662909.0909 | 3198872.7273 | 1 | 117292000 | offshore | 242178200 | 124886200 | 51.57%
14 | Pekerjaan Kajian Pipa Goose Neck Upstream Stasiun Bojonegara dan Analisa Desain Pembangunan Dermaga di area Nearshore Bojonegara | Integrity | WOJBB | GTM |  |  | 008100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-05 | 009800.S/OP.01/OPT/2018 | 2018-03-12 | 1 | 170060000 | 009800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-14 | 010200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-16 |  |  | 1 | 165000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 011000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-20 | 90 | 2018-03-20 | 2018-06-17 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 004001.S/OP.01/OPT/2018 | [9 empty] | 026100.BA/LG.01/GTM/2018 | 8 Juni 2018 | 026200.BA/LG.01/GTM/2018 | 8 Juni 2018 |  |  | 1306.INV/PGS/2018 | 2018-07-11 |  |  | 267485 | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  |  | PAID | 150000000 | 15000000 | 4500000 | 1 | 165000000 | offshore | 170060000 | 5060000 | 2.975%
15 | Pekerjaan Survei CIPS dan DCVG Jalur Pipa Phase 2 (Grissik - Pagardewa) | Integrity | INTEGRITY | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-03-08 | 1 | 1924505000 | 014200.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-03 | 014500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-04 |  |  | 1 | 1850090000 | Area Sumsel |  |  |  |  | 015800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-06 | 240 | 2018-04-06 | 2018-12-01 | [31 empty] | PAID | 1681900000 | 168190000 | 50457000 | 1 | 925045000 | onshore/Integrity Jaringan | 1924505000 | 74415000 | 3.867%
925045000
1 | Pekerjaan Patroli Udara | Integrity | INTEGRITY | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/2018 | 2018-03-08 | 1 | 1265588000 | 081700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-20 | 019200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-23 |  |  | 1 | 900900000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 019500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-26 | 225 | 2018-04-26 | 2018-12-06 |  |  |  |  | 15 Agustus 2018 | 007100.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 063800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-24 | 064100.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-25 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | PAID | 409500000 | 40950000 | 12285000 | 1 | 450450000 | onshore | 1265588000 | 364688000 | 28.82%
| Termin 2 50% | [48 empty] | 1 | 450450000
2 | Pekerjaan Penggantian Anoda Korban Subsea Valve Guard | Pipeline Offshore | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 000500.S/OP.00/2018 | 2018-03-08 | 1 | 347820000 | 081600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-20 | 019100.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-23 |  |  | 1 | 311520000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 019700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-27 | 75 | 2018-04-27 | 2018-07-10 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 004800.S/OP.03/OPT/2018 | [19 empty] | 268107 | 2018-08-05 | 2018-08-16 |  |  |  | PAID | 283200000 | 28320000 | 8496000 | 1 | 311520000 | offshore | 347820000 | 36300000 | 10.44%
baru LPS 1 yang diterima GTM, LPS 2 (55%) accure.
| Termin 2 | [48 empty] | 0.55 | 0
| termin 5 % | [60 empty] | PAID |  |  |  | 1 | 0
di drop karena warga tidak setuju
1 | Pekerjaan Verifikasi Defect Pipa Hasil Intelligent Pigging Tahun 2017 di 3 Lokasi LBM - MBK Onshore | Integrity | INTEGRITY | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2027 | 2018-02-19 | 00300.S/OP.00/OPT/2026 | 2018-05-30 | 1 | 1875571000 | [6 empty] | 1 | 1085697000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 025400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-06-07 | 180 | 2018-06-07 | 2018-12-04 | [21 empty] | 1802.INV/PGS/2018 | 03 Desember 2018 |  |  | 297770 | 2018-12-07 |  |  |  |  | PAID |  |  |  | 0.5 | 542848500 | offshore | 1875571000 | 789874000 | 42.11%
| Tahap 2 (akhir 26 November 2018) | [50 empty] | 1846.INV/PGS/2018 | 05 Desember 2018 |  |  | 297772 | 2018-12-07 |  |  |  |  | PAID |  |  |  | 0.5 | 542848500
2 | Mitigasi Pergerakan Pipa Gooseneck Upstream BJN | Integrity | INTEGRITY | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2027 | 2018-02-19 | 003300.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-30 | 1 | 240000000 | 024200.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-06-04 | 025100.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-06-06 |  |  | 1 | 184250000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 025300.S/LG.01/GTM/2018 | 7 Juni 2018 | 75 | 2018-06-07 | 2018-08-21 | [19 empty] | 0 | 0 | 1426.INV/PGS/2018 | 2018-09-03 | 0 | 0 | 274818 | 2018-07-09 |  | 0 | 0 |  | PAID | 167500000 | 16750000 | 5025000 | 1 | 184250000 | offshore | 240000000 | 55750000 | 23.23%
3 | Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu area landfall dan nearshore MBK | Pipeline Offshore | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2027 | 2018-02-19 | 003300.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-30 | 1 | 296901000 | 030800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-09 | 033400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-13 |  |  | 1 | 247500000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 034500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-17 | 75 | 2018-07-17 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 27 Agustus 2018 | 009700.S/OP.00.00/OPT/2018 | [15 empty] | 1593.INV/PGS/2018 | 17 Oktober 2018 | [8 empty] | PAID |  |  |  | 1 | 247500000 | offshore | 296901000 | 49401000 | 16.64%
4 | Perbaikan Jalan Akses ROW MBK | Pipeline Offshore | WOJBB | GTM |  |  | 00600.S/LG.01/GTM/2027 | 2018-02-19 | 003300.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-30 | 1 | 1104559000 | 030700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-09 | 033500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-13 |  |  | 1 | 981750000 | Area Jawa Bagian Barat | [5 empty] | 2018-07-17 | 111 | 2018-07-17 | 2018-11-05 | [21 empty] | 1711.INV/PGS/2018 | 2018-11-14 |  |  | 295264 | 2018-12-01 | [8 empty] | 0.5 | 932662500 | offshore | 1104559000 | 122809000 | 11.12%
| termin 2 5% (30 hari) | [28 empty] | 5 Desember 2018 | [19 empty] | 0.5 | 49087500
| termin 2 5% (30 hari) | [48 empty] | 0.5 | 0 | [14 empty] | 1 | 6059475 | onshore
sudah dikirim Invoice 1733
1 | Pekerjaan Perbaikan Worm Gear 1821 BV 1002 OTS | Fasilitas OTS | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 003000.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-18 | 1 | 16200000 | 030600.S/OT.02/GTM/2018 | 2018-07-09 | 032700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-12 |  |  | 1 | 15500000 | Area Lampung |  |  |  |  | 034100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-12 | 008300.S/OP.00.02/OPT/2018 | [9 empty] | 059700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 | 060000.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 |  |  | 1531.INV/PGS/2018 | 3 Oktober 2018 |  |  | 282529 | 11 Oktober 2018 | 18 Oktober 2018 |  |  |  | PAID | 14090909.0909 | 1409090.9091 | 422727.2727 | 1 | 15500000 | fasilitas | 16200000 | 700000 | 4.321%
2 | Pekerjaan Pengecatan Sisi Luar dan Dalam Mess Stasiun Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 003000.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-18 | 1 | 146180000 | 030600.S/OT.02/GTM/2018 | 2018-07-09 | 032800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-12 |  |  | 1 | 137000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 033800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-12 | 008400.S/OP.00.02/OPT/2018 | [9 empty] | 060200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 | 060300.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 |  |  | 1563.INV/PGS/2018 | 3 Oktober 2018 |  |  | 283644 | 11 Oktober 2018 | 2018-11-01 |  |  |  | PAID | 124545454.5455 | 12454545.4545 | 3736363.6364 | 1 | 137000000 | fasilitas | 146180000 | 9180000 | 6.28%
1 | Pekerjaan overhaul DEG Stasiun Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 003000.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-18 | 1 | 217160000 | 030600.S/OT.02/GTM/2018 | 2018-07-09 | 032500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-12 |  |  | 1 | 175000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 033900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 75 | 2018-07-16 | 2018-09-28 |  |  |  |  | 5 Oktober 2018 | 011200.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 071601.BA/LG.01/GTM/2018 | 18 Oktober 2018 | 072401.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 |  |  | 1804.INV/PGS/2018 | 3 Desember 2018 |  |  | 298959 | 10 Desember 2018 | 2018-12-18 |  |  |  | PAID | 159090909.0909 | 15909090.9091 | 4772727.2727 | 1 | 175000000 | fasilitas | 217160000 | 42160000 | 19.41% | inovoice
2 | Pekerjaan pembuatan tower air di Mess Stasiun Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 003000.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-05-18 | 1 | 37650000 | 030600.S/OT.02/GTM/2018 | 2018-07-09 | 032600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-12 |  |  | 1 | 36000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 034000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-12 | 008500.S/OP.00.02/OPT/2018 | [9 empty] | 060400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 | 060500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 |  |  | 1528.INV/PGS/2018 | 3 Oktober 2018 |  |  | 282203 | 10 Oktober 2018 | 23 Oktober 2018 |  |  |  | PAID | 32727272.7273 | 3272727.2727 | 981818.1818 | 1 | 36000000 | fasilitas | 37650000 | 1650000 | 4.382%
| Termin 2 Masa Pemeliharaan | [48 empty] | 0.5 | 0 | [16 empty] | onshore
need confirmation
| Termin 2 Masa Pemeliharaan | [48 empty] | 0.5 | 0
sudah invoice
| Termin 2 | [60 empty] | PAID |  |  |  | 1 | 0 | onshore |  |  |  | Invoive
menunggu invoice
| termin 2 55% | [50 empty] | 1858.INV/PGS/2018 | 05 Desember 2018 |  |  | PR 297785 |  | 18 Desember 2018 | [7 empty] | 0.5 | 0
| termin 2 55% | [50 empty] | 1857.INV/PGS/2018 | 05 Desember 2018 |  |  | PR 297787 |  | 18 Desember 2018 |  |  |  | PAID |  |  |  | 0.5 | 0
Progress POPAY
mengunggu inovoice
menunggu Invoice
menunggu LPS, akan masuk Accure
1 | pekerjaan pengadaan overhaul air compressor 81-C-2310B stasiun muara bekasi | Fasilitas MBK | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005000.S/OP.00.00/OPT/2018 | 3 July 2018 | 1 | 514067400 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035300.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 441600000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 039200.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 100 | 30 July 2018 | 2018-11-06 |  |  |  |  | 1 Oktober 2018 | 010100.S/OP.01/OPT/2018 | [19 empty] | 290121 | 2018-11-12 | 2018-11-23 |  |  |  |  | 401454545.4545 | 40145454.5455 | 12043636.3636 | 1 | 88320000 | fasilitas | 514067400 | 72467400 | 14.1% | Termin 1
| Termin 2 akhir | [48 empty] | 1 | 353280000 | [20 empty] | Project Delay until 30 November 2018
2 | Perbaikan Ultrasonic meter Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 577489000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035400.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 508190000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 039300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 31 Oktober 2018 | 015300.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 080000.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-05 | 081100.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-06 | [6 empty] | 292355 | 2018-11-21 | 3 Desember 2018 |  |  |  |  | 461990909.0909 | 46199090.9091 | 13859727.2727 | 1 | 508190000 | fasilitas | 577489000 | 69299000 | 12%
3 | Perbaikan SDV & HCV Rotork Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 152479800 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035500.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 81755000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 039400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 120 | 30 July 2018 | 2018-11-26 |  |  |  |  | 26 November 2018 | 020200.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 091800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-27 | 092300.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-27 | [6 empty] | 297835 | 2018-12-07 | 2018-12-18 |  |  |  |  | 74322727.2727 | 7432272.7273 | 2229681.8182 | 1 | 81755000 | fasilitas | 152479800 | 70724800 | 46.38%
4 | Perbaikan Fixed Gas Detector Di Muara Bekasi | Fasilitas MBK | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 323781700 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-19 |  |  | 1 | 290000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 039800.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 120 | 30 July 2018 | 2018-11-26 | [19 empty] | 1 | 290000000 | [11 empty] | 263636363.6364 | 26363636.3636 | 7909090.9091 |  |  | fasilitas | 323781700 | 33781700 | 10.43% | project delay until January 2019 | 290000000
5 | Perbaikan Gas Chromatography di Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi | Fasilitas BJN & MBK | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 1384807600 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 036000.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 910000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 040000.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [19 empty] | 1 | 910000000 | [11 empty] | 827272727.2727 | 82727272.7273 | 24818181.8182 |  |  | fasilitas | 1384807600 | 474807600 | 34.29% | On schedlue
6 | Pekerjaan Perbaikan Perbaikan Pompa Hydrant di Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 22220000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035600.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 15000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 039600.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 45 | 30 July 2018 | 2018-09-13 | [15 empty] | 060800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 | 060900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 |  |  | 1530.INV/PGS/2018 | 3 Oktober 2018 |  |  | 282501 | 11 Oktober 2018 | 18 Oktober 2018 |  |  |  |  | 13636363.6364 | 1363636.3636 | 409090.9091 | 1 | 15000000 | fasilitas | 22220000 | 7220000 | 32.49%
7 | Pekerjaan Perbaikan H2O dan H2S Analyzer di Stasiun Muara Bekasi dan Bojonegara | Fasilitas BJN & MBK | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 2072160200 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035700.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 1690000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 039700.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 26 November 2018 | 020200.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 090800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-26 | 090900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-26 |  |  | 1800.INV/PGS/2018 | 2018-12-03 |  |  | 298891 | 2018-12-10 | [5 empty] | 1536363636.3636 | 153636363.6364 | 46090909.0909 | 1 | 1690000000 | fasilitas | 2072160200 | 382160200 | 18.44%
8 | Pekerjaan Perbaikan Flowcomputer di Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 48021600 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 036100.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 42000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 040100.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 125 | 30 July 2018 | 2018-12-01 |  |  |  |  | 31 Oktober 2018 | 015400.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 079200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-02 | 081000.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-06 |  |  | 1734.INV/PGS/2018 | 2018-11-21 |  |  | 295184 | 2018-11-30 | 2018-12-18 |  |  |  |  | 38181818.1818 | 3818181.8182 | 1145454.5455 | 1 | 42000000 | fasilitas | 48021600 | 6021600 | 12.54%
9 | Pekerjaan Perbaikan PCV Fisher di Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN | WOJBB | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 215206200 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 036200.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 July 2018 |  |  | 1 | 190000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 040200.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 6 November 2018 | 016400.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 084500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-14 | 084800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-15 |  |  | 1770.INV/PGS/2018 | 2018-12-03 |  |  | 297508 | 2018-12-06 | 2018-12-18 |  |  |  |  | 172727272.7273 | 17272727.2727 | 5181818.1818 | 1 | 190000000 | fasilitas | 215206200 | 25206200 | 11.71%
10 | Pekerjaan Perbaikan Generator GEG A OTS Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 268637048 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 208000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 84 | 30 July 2018 | 2018-10-21 | [15 empty] | 084400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-14 | 084700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-15 |  |  | 1759.INV/PGS/2018 | 2018-12-03 |  |  | 297713 | 2018-12-06 | 2018-12-18 |  |  |  |  | 189090909.0909 | 18909090.9091 | 5672727.2727 | 1 | 208000000 | fasilitas | 268637048 | 60637048 | 22.57%
11 | Pekerjaan Overhaul DEG Stasiun Terbanggi Besar | Fasilitas TBB | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 217160000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 208605000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 75 | 30 July 2018 | 2018-10-12 | [15 empty] | 084400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-14 | 084700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-15 |  |  | 1759.INV/PGS/2018 | 2018-12-03 |  |  | 297713 | 2018-12-06 | 2018-12-18 |  |  |  |  | 189640909.0909 | 18964090.9091 | 5689227.2727 | 1 | 208605000 | fasilitas | 217160000 | 8555000 | 3.939%
12 | Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun TBB | Fasilitas TBB | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 250200000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 238000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 75 | 30 July 2018 | 2018-10-12 | [19 empty] | 1 | 238000000 | [11 empty] | 216363636.3636 | 21636363.6364 | 6490909.0909 |  |  | fasilitas | 250200000 | 12200000 | 4.876% | belum ada PO dari Trakindo, meluncur tahun depan |  |  | 503000000
13 | Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 250200000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 75 | 30 July 2018 | 2018-10-12 | [19 empty] | 1 | 213000000 | [11 empty] | 193636363.6364 | 19363636.3636 | 5809090.9091 |  |  | fasilitas | 250200000 | 37200000 | 14.87% | yang LBM sudah ada PO, ada progress dan sparepart yang dipasang, akan meluncur tahun depan
14 | pekerjaan refill gas calibration OTS Labuhan Maringgai | Fasilitas OTS | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 106260000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 85000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 60 | 30 July 2018 | 2018-09-27 |  |  |  |  | 23 October 2018 | 012700.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 075700.BA/LG.01/GTM/2018 | 30 Oktober 2018 | 075800.BA/LG.01/GTM/2018 | 30 Oktober 2018 | [13 empty] | 77272727.2727 | 7727272.7273 | 2318181.8182 | 1 | 85000000 | fasilitas | 106260000 | 21260000 | 20.01%
15 | pekerjaan perbaikan fix gas detector stasiun labuhan maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 237078811 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 120 | 30 July 2018 | 2018-11-26 | [19 empty] | 1 | 213000000 | [11 empty] | 193636363.6364 | 19363636.3636 | 5809090.9091 |  |  | fasilitas | 237078811 | 24078811 | 10.16% | Project Delay until 28 Desember 2018, Acrue | 213000000
16 | Pekerjaan perbaikan Aset Pendukung Fasilitas Area Transmisi Lampung (Pressure Gauge, Fuse Squad Gas, Solenoid FM200, Magnetic Switch Valve position) | Fasilitas TBB & LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 89580191 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 72000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-16 | [19 empty] | 1 | 72000000 | [11 empty] | 65454545.4545 | 6545454.5455 | 1963636.3636 |  |  | fasilitas | 89580191 | 17580191 | 19.63% | Project Delay until 28 Desember 2018, acrue
17 | Pekerjaan Perbaikan Selenoid Gas Chromatograph OTS Labuhan Maringgai | Fasilitas OTS | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 138138000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 120000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-16 |  |  |  |  | 23 Oktober 2018 | 012700.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 075700.BA/LG.01/GTM/2018 | 30 Oktober 2018 | 075800.BA/LG.01/GTM/2018 | 30 Oktober 2018 | [13 empty] | 109090909.0909 | 10909090.9091 | 3272727.2727 | 1 | 120000000 | fasilitas | 138138000 | 18138000 | 13.13%
18 | Pekerjaan Perbaikan Aset Fasilitas Area Transmisi Lampung (Electrical, Interface Modul Notifier, Mechanical Seal Grundfos) | Fasilitas TBB & LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 149255807 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 125000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 45 | 30 July 2018 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 29 Oktober 2018 | 015000.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 077200.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Oktober 2018 | 077400.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Oktober 2018 | [13 empty] | 113636363.6364 | 11363636.3636 | 3409090.9091 | 1 | 125000000 | fasilitas | 149255807 | 24255807 | 16.25%
19 | Kalibrasi peralatan alat ukur Area Lampung | Fasilitas TBB & LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 72100000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 64890000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 90 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [19 empty] | 1 | 64890000 | [11 empty] | 58990909.0909 | 5899090.9091 | 1769727.2727 |  |  | fasilitas | 72100000 | 7210000 | 10% | Potensi akan lewat tahun, diusulkan agar dilakukan perubahan SPK untuk mengeluarkan Kalirasi peralatan | 64890000
20 | Pekerjaan Perbaikan Load Bank OTS Labuhan Maringgai | Fasilitas LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 45125080 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 44000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-16 |  |  |  |  | 29 Oktober 2018 | 015000.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 077200.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Oktober 2018 | 077400.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Oktober 2018 | [13 empty] | 40000000 | 4000000 | 1200000 | 1 | 44000000 | fasilitas | 45125080 | 1125080 | 2.493%
21 | Pekerjaan Perbaikan UPS Area Transmisi Lampung | Fasilitas TBB & LBM | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 144938640 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 125000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-16 |  |  |  |  | 29 Oktober 2018 | 015000.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 077200.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Oktober 2018 | 077400.BA/LG.01/GTM/2018 | 31 Oktober 2018 | [13 empty] | 113636363.6364 | 11363636.3636 | 3409090.9091 | 1 | 125000000 | fasilitas | 144938640 | 19938640 | 13.76%
22 | Pemasangan Arrester Data pada Peralatan Pendukung di Stasiun OTS Labuhan Maringgai | Fasilitas OTS | WOL | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 980130000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038300.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 915000000 | Area Lampung |  |  |  |  | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 90 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [19 empty] | 1 | 915000000 | [11 empty] | 831818181.8182 | 83181818.1818 | 24954545.4545 |  |  | fasilitas | 980130000 | 65130000 | 6.645% | potensi terlambat karena ikut dalam Termin | 915000000
23 | Pengadaan Gas Helium Gas Standar dan H2S Calibration | Fasilitas OTS | WOL | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-07-13 | 1 | 341310000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038400.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 310000000 | Area Sumsel |  |  |  |  | 043400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 120 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [32 empty] | 281818181.8182 | 28181818.1818 | 8454545.4545 | 1 | 310000000 | fasilitas | 341310000 | 31310000 | 9.173% | rencana LPS tanggal 28 akan dikirimkan
1 | Pekerjaan penggantian Gas Detector di Stasiun Metering di Talang Duku dan Metering Pagardewa | Fasilitas TLD & PGD | WOSS | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-07-13 | 1 | 370720000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 038400.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 July 2018 |  |  | 1 | 303688000 | Area Sumsel |  |  |  |  | 043600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 120 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [32 empty] | 276080000 | 27608000 | 8282400 | 1 | 303688000 | fasilitas | 370720000 | 67032000 | 18.08% | berakhir di 29 November 2019, sudah diperpanjang hingga 15 Desember 2018
rencana LPS tanggal 28 akan dikirimkan
rencana LPS tanggal 28 akan dikirimkan
rencana akan kirim laporan di 10 Desember 2018
1 | Perbaikan shelter APAB BJN | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 50151000 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 45000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 45 | 6 August 2018 | 2018-09-19 |  |  |  |  | 18 Oktober 2018 | 012000.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 072100.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 | 072200.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 | [6 empty] | 290326 | 2018-11-13 | 2018-11-23 |  |  |  | PAID | 40909090.9091 | 4090909.0909 | 1227272.7273 | 1 | 45000000 | fasilitas | 50151000 | 5151000 | 10.27%
2 | Pekerjaan Perbaikan Gedung MCS Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 187436700 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 142000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 75 | 6 August 2018 | 2018-10-19 |  |  |  |  | 18 Oktober 2018 | 012000.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 072100.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 | 072200.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 | [6 empty] | 290326 | 2018-11-13 | 2018-11-23 |  |  |  | PAID | 129090909.0909 | 12909090.9091 | 3872727.2727 | 1 | 142000000 | fasilitas | 187436700 | 45436700 | 24.24%
3 | Pemindahan material scrap dari gudang BJN ke BMCS area | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 225702400 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 205000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 45 | 6 August 2018 | 2018-09-19 |  |  |  |  | 18 Oktober 2018 | 012000.S/OT.03/OPT/2018 | [9 empty] | 072100.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 | 072200.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Oktober 2018 | [6 empty] | 290326 | 2018-11-13 | 2018-11-23 |  |  |  | PAID | 186363636.3636 | 18636363.6364 | 5590909.0909 | 1 | 205000000 | fasilitas | 225702400 | 20702400 | 9.172%
4 | Perbaikan dan Pengecatan Pagar Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 542561000 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 510000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 75 | 6 August 2018 | 2018-10-19 | [15 empty] | 081800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-07 | [8 empty] | 292446 | 2018-11-21 | 3 Desember 2018 |  |  |  | PAID | 463636363.6364 | 46363636.3636 | 13909090.9091 | 1 | 510000000 | fasilitas | 542561000 | 32561000 | 6.001%
5 | Pembuatan sekat gudang limbah B3 Stasiun Bojonegara (include perizinan) | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 158282000 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 95000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 90 | 6 August 2018 | 2018-11-03 | [15 empty] | 081800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-11-07 | [14 empty] | PAID | 86363636.3636 | 8636363.6364 | 2590909.0909 | 1 | 95000000 | fasilitas | 158282000 | 63282000 | 39.98%
6 | Pekerjaan Perbaikan Fenwall Panel Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 110550000 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 75000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 60 | 6 August 2018 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 24 September 2018 | 009100.S/OP.01/OPT/2018 | [9 empty] | 065200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-27 | 065600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-28 | [12 empty] | PAID | 68181818.1818 | 6818181.8182 | 2045454.5455 | 1 | 75000000 | fasilitas | 110550000 | 35550000 | 32.16%
7 | Perbaikan MCCB di PDB Control Room BJN (Jasa + sparepart) | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 155210000 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 125334000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 60 | 6 August 2018 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 24 September 2018 | 009100.S/OP.01/OPT/2018 | [9 empty] | 065300.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-27 | 065600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-28 | [12 empty] | PAID | 113940000 | 11394000 | 3418200 | 1 | 125334000 | fasilitas | 155210000 | 29876000 | 19.25%
8 | Pekerjaan Perbaikan DEG IVECO Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 69515600 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 60000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 90 | 6 August 2018 | 2018-11-03 | [31 empty] | PAID | 54545454.5455 | 5454545.4545 | 1636363.6364 | 1 | 60000000 | fasilitas | 69515600 | 9515600 | 13.69%
9 | Pekerjaan Perbaikan Switch Indicator Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 119257600 | 035200.S/LG.01/GTM/2019 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 105000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 120 | 6 August 2018 | 2018-12-03 | [31 empty] | PAID | 95454545.4545 | 9545454.5455 | 2863636.3636 | 1 | 105000000 | fasilitas | 119257600 | 14257600 | 11.96%
10 | Pekerjaan Perbaikan PCV 16 inchi di Stasiun Muara Bekasi | Fasilitas MBK |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005500.S/OP.00/OPT/2018 | 13 Juli 2018 | 1 | 345741000 | 035200.S/LG.01/GTM/2018 | 19 Juli 2018 | 038500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-27 |  |  | 1 | 198000000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 045600.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 60 | 6 August 2018 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 3 Oktober 2018 | 010500.S/OP.01/OPT/2018 | [9 empty] | 069300.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-10-04 | 069400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-10-04 |  |  | 1644.INV/PGS/2018 | 2018-11-05 |  |  | 289658 | 2018-11-08 |  |  |  |  | PAID | 180000000 | 18000000 | 5400000 | 1 | 198000000 | fasilitas | 345741000 | 147741000 | 42.73%
11 | Pekerjaan Acoustic Survey SSWJ Offshore Pipeline | Integrity |  | GTM | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 005903.S/OP.00/OPT/2018 | 23 Juli 2018 | 1 | 8279810000 | 040900.S/LG.01/GTM/2019 | 30 Juli 2018 | 043700.BA/LG.01/GTM/2018 | 1 Agustus 2018 |  |  | 1 | 7526793000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 043800.S/LG.01/GTM/2018 | 1 august 2018 | 120 | 1 august 2018 | 2018-11-28 |  |  |  |  | 19 September 2018 | 008800.S/OT.00/OPT/2018 | [9 empty] | 063900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-24 | 064200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-25 |  |  | 1525.INV/PGS/2018 | 2 Oktober 2018 |  |  |  |  | 19/10/2018 |  |  |  | PAID 20 % | 1368507818.1818 | 136850781.8182 | 41055234.5455 | 1 | 1505358600 | Integrity | 8279810000 | 753017000 | 9.095%
| termin 2 | [60 empty] | PAID 60 % | 4105523454.5455 | 410552345.4545 | 123165703.6364 | 1 | 4516075800
| termin 3 | [60 empty] | PAID 20 % |  |  |  | 0.2 | 1505358600 |  |  |  |  | rencana tanggal 28 akan dikirimkan
ada kendala keterlambatan karena ada BAP dan BAST yang 50 50
menunggu tandatangan BAST
minggu ke 4 desember
perpanjangan
| Termin 2 55% | [64 empty] | 1 | 0 | onshore
Termin 2 BAST 2
LPS akan dikirim per tanggal 5 Desember 2018
perpanjangan Surat permohonan perpanjangan (Accure)
[72 empty] | berpotensi putus kontrak, karena belum dilaksanakan | 0
[72 empty] | Surat Permohonan, dan Terminate Kontrak | 0
1 | Pekerjaan Flow Computer Flowboss Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 484484000 | 049400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-14 | 050300.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 |  |  | 1 | 416656240 | Area Sumsel |  |  |  |  | 052800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-20 | 120 | 2018-08-20 | 2018-12-17 | [32 empty] | 378778400 | 37877840 | 11363352 | 1 | 83331248 | fasilitas | 484484000 | 67827760 | 14%
| termin 2 (akhir) | [48 empty] | 1 | 333324992
2 | Kalibrasi Alat Ukur Stasiun Bojonegara & Muara Bekasi | Fasilitas BJN & MBK |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 258997200 | 049400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-14 | 050400.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 |  |  | 1 | 131574960 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 053200.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 90 | 2018-08-21 | 2018-11-18 | [19 empty] | 1 | 131574960 | [11 empty] | 119613600 | 11961360 | 3588408 |  |  | fasilitas | 258997200 | 127422240 | 49.2% | potensi terlambat | 131574960
3 | Resertifikasi PLO | Integrity |  | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 6713485000 | 047000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-09 | 048500.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-13 |  |  | 1 | 6485000000 | Integrity |  |  |  |  | 049900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 | 240 | 2018-08-15 | 2019-04-11 |  |  |  |  | 19 September 2018 | 1490.S/DirKDA/KU.01.01/2018 | [15 empty] | 1490.INV/PGS/2018 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 277873 | 2018-09-21 | 8 Oktober 2018 |  |  |  | PAID | 5895454545.4545 | 589545454.5455 | 176863636.3636 | 1 | 1297000000 | integrity | 6713485000 | 228485000 | 3.403%
| termin 1 | [64 empty] | 1 | 2594000000
| Termin 2 dan Termin 3 | [48 empty] | 1 | 2594000000
4 | Pekerjaan Direct Assessment Onshore ( Bell Hole Lokasi Coating Defect SV dan FC) | Integrity |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 409200000 |  |  | 049700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-16 |  |  | 1 | 370303000 | Integrity |  |  |  |  | 049800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 | 120 | 2018-08-15 | 2018-12-12 | [19 empty] | 1 | 166636350 | [11 empty] | 372000000 | 37200000 | 11160000 | 1 | 166636350 | onshore | 409200000 | 38897000 | 9.506%
| termin 2 | [49 empty] | 203666650 | [14 empty] | 1 | 203666650
5 | Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara | Integrity |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 1939080000 | [6 empty] | 1 | 121354200 | Integrity |  |  |  |  | 053300.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 365 | 2018-08-21 | 2019-08-20 | [19 empty] | 1 | 121354200 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | offshore | 1939080000 | 1817725800 | 93.74% | beropotensi terlambat | 48541680 | 698068800
| Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara t2 | Integrity | [17 empty] | 485416800
| Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara t3 | Integrity | [17 empty] | 126489000
| termin ke 2 50% | [60 empty] | PAID 55% |  |  |  | 1 | 72765000
Tahap 2
1 | Pekerjaan Perbaikan dan Penambahan Bronjong Landfall Bojonegara | Pipeline Offshore |  | GTM | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 401002000 |  |  | 050600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 |  |  | 1 | 370247000 | area Jawa bagian barat |  |  |  |  | 053500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 75 | 2018-08-21 | 2018-11-03 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 370247000 | onshore |  | 0 | #DIV/0!
2 | Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rambu - Rambu Area Landfall dan Near Shore Bojonegara | Pipeline Offshore |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 006800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-08 | 1 | 153010000 |  |  | 050700.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 |  |  | 1 | 130350000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 053400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 60 | 2018-08-21 | 2018-10-19 | [31 empty] | PAID | 118500000 | 11850000 | 3555000 | 1 | 130350000 | offshore |  | -130350000 | #DIV/0!
3 | Pekerjaan Assessment Corrossion Under Insulation (CUI)Stasiun Pagardewa | Integrity | WOSS | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 007800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-31 | 1 | 3105198255 |  |  | 058200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-03 |  |  | 1 | 1900000000 | Integrity |  |  |  |  | 059600.S/LG.01/GTM/2018 | 12 September 2018 | 165 | 12 September 2018 | 2019-02-23 | [19 empty] | 1 | 1900000000 | [16 empty] | fasilitas | 2410508380 | 2410508380 |  | termin 1 di Desember (Accrue)
| termin 2 | [70 empty] | tahun 2019
| Termin 2 | [64 empty] | 0.5 | 0
1 | Pekerjaan Gas Kalibrasi, H2S dan Nitrogen | Fasilitas BJN & MBK |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 007301.S/OT.03/OPT/2018 | 24 Agustus 2018 | 1 | 492701000 | 057600/LG.01/GTM/2018 | 31 Agustus 2018 | 058300.BA/LG.01/GTM/2018 | 3 September 2018 |  |  | 1 | 361280645 | [5 empty] | 053200.S/LG.01/GTM/2018 | 14 September 2018 | 60 | 2018-09-14 | 2018-11-12 | [17 empty] | 081200.BA/LG.01/GTM/2018 | 6 November 2018 | [16 empty] | 1 | 361280645 | fasilitas | 492701000 | 492701000 |  | kebutuhan operasional
2 | Pekerjaan Pengaktifan odorizer unit YZ di Stasiun Muara Bekasi | Fasilitas MBK |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 007301.S/OT.03/OPT/2018 | 24 Agustus 2018 | 1 | 707,432,000.00 |  |  | 067600.BA/LG.01/GTM/2018 | 2 October 2018 |  |  | 1 | 313497049 | WOJBB |  |  |  |  | 067700.S/LG.01/GTM/2018 | 2 October 2018 | 75 | 2 October 2018 | 2018-12-15 | [35 empty] | 1 | 62699409.8 | fasilitas | 707432000 | 707432000 |  | On Schedlue
| Termin II | [48 empty] | 1 | 250797639.2
3 | Assessment dan Perbaikan Terhadap Kondisi Keretakan Pada Bagunan MCS Bojonegara | Integrity |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 007301.S/OT.03/OPT/2018 | 24 Agustus 2018 | 1 | 1159464000 | [55 empty] | fasilitas | 1159464000 | 1159464000 |  | Dibatalkan karena ada pekerjaan yang sama dilakukan oleh ARM
4 | Jasa Konsultasi Interior MCS Bojonegara | Integrity |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 007301.S/OT.03/OPT/2018 | 24 Agustus 2018 | 1 | 271968400 |  |  | 058400.BA/LG.01/GTM/2018 | 3 September 2018 |  |  | 1 | 246561480 | Integrity |  |  |  |  | 061400.S/LG.01/GTM/2018 | 14 September 2018 | 90 | 14 September 2018 | 2018-12-12 | [19 empty] | 1 | 246561480 | [16 empty] | fasilitas | 271968400 | 271968400 |  | onschedule
onschedule
1 | Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah Cair di Stasiun Pagardewa | HSSE |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 |  |  | 1 | 2300000000 | [6 empty] | 1 | 2135938000 | Area WOSS | [28 empty] | 1 | 1067969000 | [16 empty] | integrity | 2300000000 | 164062000 |  | need confirmation in progress
2 | Pekerjaan Perbaikan EVC di Stasiun Terbanggi BEsar dan Labuhan Maringgai | Fasilitas TBB & LBM |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 007200.S/OP.00/OPT/2018 | 16 Agustus 2018 | 1 | 121444377 | [6 empty] | 1 | 75170900 | Area Lampung |  |  |  |  | 071000.S/LG.01/GTM/2018 | 12 October 2018 | 60 | 12 October 2018 | 2018-12-10 | [35 empty] | 1 | 15034180 |  | 121444377 | 121444377 |  | kebutuhan permintaan PLN
| Termin II | [48 empty] | 1 | 60136720
3 | Pekerjaan Pencapaian PROPER Hijau di Stasiun Pagardewa | HSSE |  | GTM |  |  | 057900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-31 |  |  | 1 | 1000000000 | [56 empty] | 1000000000 | 1000000000 |  | estimasi
bisa selesai desember
1 | Desain Mechanical Protection Pipa Nearshore BJN | Integrity |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 4 Juli 2018 | 007800.S/OP.00/OPT/2018 | 2018-08-31 | 1 | 975.700.000 | 059400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-10 | 061200.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-13 |  |  | 1 | 758230000 | Offshore BJN |  |  |  |  | 062800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-09-19 | 120 | 2018-09-19 | 2019-01-17 | [19 empty] | 1 | 758230000 | [20 empty] | on schedule
2 | Assessment Akibat Pelebaran Sungai CBL terhadap Pagar Redzone Stasiun MBK | Integrity |  | GTM |  |  | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 4 Juli 2018 |  |  | 1 | 200000000 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | offshore |  | 0 | #DIV/0! | dibatalkan
Multiyears, Penyerapan termin 10 % di Desember 2018. Target Minggu ke 3 Desember 2018. 90% akan dibayar di 2019.
"Termin 1 di Desember 2018 sebesar 30% (accrue), (perkiraan akhir minggu ke-3). 70% di 2019"
tahun 2019
1 | Pekerjaan Perbaikan Jangkauan Marine Radar | Pipeline Offshore |  | GTM |  |  | 031200.S/OP/GTM/2018 | 10 Juli 2018 | 006200.S/OP.00/OPT/2018 | 30 Juli 2018 | 1 | 192500000 | 049200.S/LG.01/GTM/2018 | 14 Agst 2018 | 056100.BA/LG.01/GTM/2018 | 27 Agustus 2018 |  |  | 1 | 2112000000 | Area WOJBB |  |  |  |  | 058100.S/LG.01/GTM/2018 | 43346 | Rutin bulanan | maksimum 22 Des 2018
2 | Pekerjaan Perbaikan HCV, SDV dan SSV Stasiun Bojonegara | Fasilitas BJN |  | GTM |  |  | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 19 Februari 2018 | 005400.S/OP.00/OPT/2018 | 9 Juli 2018 | 1 | 420000000 | 034400.S/LG.01/GTM/2018 | 17 Juli 2018 | 035900.BA/LG.01/GTM/2018 | 19 Juli 2018 |  |  | 1 | 385000000 | Area WOJBB |  |  |  |  | 039900.S/LG.01/GTM/2018 | [23 empty] | 1 | 385000000 | [14 empty] | 1 | 77000000
| Termin II | [64 empty] | 1 | 308000000
| LEGEND : | [62 empty] | 154090909.0909
SUDAH TERBAYAR
SUDAH INVOICE DAN POPAY
SUDAH BAST
SUDAH LAPORAN
|  |  |  | DROP | [11 empty] | TOTAL
| Fasilitas Compressor | [17 empty] | 0 | 0
| Integrity | [18 empty] | 0
di
| Pipeline Onshore | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 417900000
Catatan :
(1) | diisi dengan nomor, harus berurutan dan sesuai dengan jumlah program kerja
(2) | diisi dengan nama program kerja yang telah disetujui
(3) | diisi dengan inisiator program kerja yang telah disetujui, apakah PGN atau Penyedia Jasa
(4) | diisi dengan nomor surat penawaran dari Penyedia Jasa untuk program kerja yang telah disetujui
(5) | diisi dengan tanggal surat penawaran dari Penyedia Jasa untuk program kerja yang telah disetujui
(6) | diisi dengan nomor Berita Acara Negoisasi Harga untuk program kerja yang telah disetujui
(7) | diisi dengan tanggal Berita Acara Negoisasi Harga untuk program kerja yang telah disetujui
(8) | diisi dengan nominal biaya pekerjaan yang telah disetujui
(9) | diisi dengan tanggal dikeluarkannya work order kepada Penyedia Jasa untuk melaksanakan program kerja yang telah disetujui
(10) | diisi dengan rencana durasi pekerjaan untuk program kerja yang telah disetujui
(11) | diisi dengan tanggal mulai pekerjaan program kerja yang telah disetujui
(12) | diisi dengan perkiraan rencana tanggal selesai pekerjaan program kerja yang telah disetujui
(13) | diisi dengan perkiraan realisasi tanggal selesai pekerjaan program kerja yang telah disetujui
(14) | diisi update status pekerjaan / progres pekerjaan sesuai dengan bulan yang dituliskan
| Pipeline Onshore | [18 empty] | 0
| HSSE | [18 empty] | 0
| Stasiun Fasilitas | [18 empty] | 0
0
Formulas:
Selesai Pekerjaan = [Mulai Pekerjaan]+[Durasi Pekerjaan]-1
Selesai Pekerjaan = [Mulai Pekerjaan]+[Durasi Pekerjaan]
Note on B121: Mahar Prasetyo: belum ada dalam SPPH

## Prognosa
REKAPITULASI PROGRAM KERJA PEKERJAAN PERBAIKAN MARIO 2018
KERJASAMA MANAJEMEN ASET RELIABILITAS INFRASTRUKTUR OPERASI | [28 empty] | Prognosa 2018 | 1905-07-11
UNIT KERJA : GAS TRANSMISSION MANAGEMENT | [27 empty] | #REF! | #REF! | 5870292200 | #REF!
PERIODE : TAHUN 2018 | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 136 | #REF! | [12 empty] | Total POPAY | TOTAL PROGRESS | 0 | 50000000 | 0 | 263000000 | 1454520000 | #REF! | 5521233500 | 9023993800 | 11121570985 | 9129139889 | 5870292200 | #REF! | 19 | #REF!
No | Program Kerja | Surat Permintaan Pekerjaan Penyedia Jasa |  | Pekerjaan sudah SPK |  | Lokasi | SPK |  | Durasi Pekerjaan | Mulai Pekerjaan | Selesai Pekerjaan |  | Update status pekerjaan per….(bulan) | INVOICE |  | Pembayaran (POPAY) |  |  | Popay Status | 1905-07-10 | [10 empty] | Total | Jumlah Terbayar |  | Bidang
|  | Nomor | Tanggal | Jumlah | Biaya |  | Nomor | Tanggal |  |  | Rencana | Realisasi |  | Nomor | Tanggal | Nomor PR | Tanggal Input | Tanggal Paid |  | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Accrue | 1905-07-11 |  | Jumlah | Rupiah
1 | Pekerjaan Suku Cadang, Perbaikan Infrastruktur Jaringan Pipa Gas dan Fasilitasnya serta Pekerjaan Integrity di Jaringan Pipa Transmisi Sumatera Jawa Kontrak MARIO 2018 (Pekerjaan Pembuatan Test Point Area Lampung) |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 011500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-23 | 1900-02-28 | 2018-03-23 | 2018-05-21 |  |  | 1305.INV/PGS/2018 | 2018-07-11 |  |  | 2018-08-01 | PAID |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | onshore | 0
2 | Pekerjaan Suku Cadang, Perbaikan Infrastruktur Jaringan Pipa Gas dan Fasilitasnya serta Pekerjaan Integrity di Jaringan Pipa Transmisi Sumatera Jawa Kontrak MARIO 2018 (Pekerjaan Pembuatan Concrete Slab) |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 012400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-29 | 1900-03-30 | 2018-03-29 | 2018-06-26 |  |  | 1307.INV/PGS/2018 | 2018-07-11 |  |  | 2018-08-13 | PAID |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | onshore | 0
3 | Pekerjaan Penyusunan Rancangan Teknis Reboisasi pada Lahan Kompensasi IPPKH di Wilayah Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung (EB GTM) |  |  |  | 0 | Area Lampung | 0011300.S/KT.02.02/GTM/2018 | 2018-03-21 | 1900-03-30 | 2018-03-21 | 2018-06-18 | [19 empty] | 0 |  | 0 | onshore | 0
4 | Pekerjaan Pemeliharaan Tanah Ex Project di Wilayah Kabupaten Lampung Timur |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 019400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-25 | 1900-02-28 | 2018-04-25 | 2018-06-23 |  |  | 1317.INV/PGS/2018 | 2018-07-13 |  |  |  | PAID |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | #REF! | [19 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | 1 | #REF! |  | #REF!
5 | Pekerjaan Perbaikan Tempat Parkir Kendaraan Roda 4 di Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 50000000 | Area Jawa Bagian Barat | 009500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-12 | 1900-01-29 | 2018-03-12 | 2018-04-10 |  |  | 1221.INV/PGS/2018 | 2018-04-23 | 250736 |  | 18 Mei 2018 | PAID |  | 50000000 | [9 empty] | 50000000 | 1 | 50000000 | fasilitas | 0
6 | Perbaikan Odorizer Unit di Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 320000000 | Area Jawa Bagian Barat | 011800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 1900-04-29 | 2018-03-27 | 2018-07-24 |  |  | 1442.INV/PGS/2018 | 3 September 2018 | 274240 | 5 September 2018 | 18 September 2018 | PAID | [5 empty] | 320000000 | [5 empty] | 320000000 | 1 | 320000000 | fasilitas | 0
7 | Perbaikan H2S Analyzer di Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 275000000 | Area Jawa Bagian Barat | 011700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 1900-04-09 | 2018-03-27 | 2018-07-04 |  |  | 1323.INV/PGS/2018 | 17 Juli 2018 | 264226 | 19 Juli 2018 | 2018-08-10 | PAID |  |  |  |  | 275000000 | [6 empty] | 275000000 | 1 | 275000000 | fasilitas | 0
8 | Pengadaan Sparepart Diesel Engine Generator Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi |  |  | 1 | 50000000 | Area Jawa Bagian Barat | 011900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 1900-02-13 | 2018-03-27 | 2018-05-10 |  |  | 1256.INV/PGS/2018 | 2018-05-22 | 255947 |  | 4 Juli 2018 | PAID |  |  |  | 50000000 | [7 empty] | 50000000 | 1 | 50000000 | fasilitas | 0
9 | Pengadaan Sparepart Pompa Hydrant di Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi |  |  | 1 | 150000000 | Area Jawa Bagian Barat | 012000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-27 | 1900-02-13 | 2018-03-27 | 2018-05-10 |  |  | 1296.INV/PGS/2018 | 3 Juli 2018 | 261646 | 10 Juli 2018 | 2018-09-05 | PAID | [5 empty] | 150000000 | [5 empty] | 150000000 | 1 | 150000000 | fasilitas | 0
10 | Pengadaan Sparepart GEG dan DEG Transmisi Area Lampung |  |  | 1 | 490000000 | Area Lampung | 014700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-04-29 | 2018-04-05 | 2018-08-03 |  |  | 1402.INV/PGS/2018 | 2018-08-14 | 270372 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | PAID |  |  |  |  | 490000000 | [6 empty] | 490000000 | 1 | 490000000 | fasilitas | 0
11 | Pengadaan Sparepart Digital Positioner 3200 MD Stasiun Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 85000000 | Area Lampung | 014600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-05-29 | 2018-04-05 | 2018-09-01 |  |  | 1424.INV/PGS/2018 | 2018-09-03 | 274142 | 2018-09-05 | 2018-09-14 | PAID | [5 empty] | 85000000 | [5 empty] | 85000000 | 1 | 85000000 | fasilitas | 0
12 | Pengadaan Sparepart Air Compressor dan Air Dryer Offtake Station Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 36700000 | Area Lampung | 014900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-04-29 | 2018-04-05 | 2018-08-02 |  |  | 1407.INV/PGS/2018 | 2018-08-15 | 271190 | 2018-08-20 | 2018-09-05 | PAID | [5 empty] | 36700000 | [5 empty] | 36700000 | 1 | 36700000 | fasilitas | 0
13 | Pengadaan Fix Gas Detector Stasiun Terbanggi Besar |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung | 014800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-04-29 | 2018-04-05 | 2018-08-02 |  |  | 1401.INV/PGS/2018 | 2018-08-14 | 270394 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | PAID |  |  |  |  | 213000000 | [6 empty] | 213000000 | 1 | 213000000 | fasilitas | 0
14 | Pekerjaan Top Overhaul Gas Engine Generator (GEG) C OTS Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung | 015000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-03-15 | 2018-04-05 | 2018-06-18 |  |  | 1295.INV/PGS/2018 | 3 Juli 2018 | 261498 | 10 Juli 2018 | 25 Juli 2018 | PAID |  |  |  | 213000000 | [7 empty] | 213000000 | 1 | 213000000 | fasilitas | 0
15 | Pengadaan Sparepart Navigational Buoy |  |  | 1 | 117292000 | Area Jawa Bagian Barat | 014000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-03 | 1900-03-30 | 2018-04-03 | 2018-07-01 |  |  | 1308.INV/PGS/2018 | 2018-07-11 | 267201 | 2018-08-01 | 2018-09-05 | PAID | [5 empty] | 117292000 | [5 empty] | 117292000 | 1 | 117292000 | offshore | 0
16 | Pekerjaan Kajian Pipa Goose Neck Upstream Stasiun Bojonegara dan Analisa Desain Pembangunan Dermaga di area Nearshore Bojonegara |  |  | 1 | 165000000 | Area Jawa Bagian Barat | 011000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-03-20 | 1900-03-30 | 2018-03-20 | 2018-06-17 |  |  | 1306.INV/PGS/2018 | 2018-07-11 | 267485 | 2018-08-01 | 2018-08-20 | PAID |  |  |  |  | 165000000 | [6 empty] | 165000000 | 1 | 165000000 | offshore | 0
17 | Pekerjaan Survei CIPS dan DCVG Jalur Pipa Phase 2 (Grissik - Pagardewa) |  |  | 1 | 1850090000 | Area Sumsel | 015800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-06 | 1900-08-27 | 2018-04-06 | 2018-12-01 | [16 empty] | 1850090000 |  |  | 1850090000 |  | 925045000 | onshore | 0
18 | Pengadaan Part For Gas Turbine Stasiun Kompressor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 015200.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-08-27 | 2018-04-05 | 2018-11-30 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
19 | Pengadaan Sparepart for Field Instrument Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 015300.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-07-28 | 2018-04-05 | 2018-10-31 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | compressor | 0
20 | Pengadaan Sparepart For UPS Stasiun Kompressor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 015400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-07-28 | 2018-04-05 | 2018-10-31 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | compressor | 0
21 | Pengadaan Sparepart for Water Treatment Stasiun Kompressor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 015500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-05 | 1900-05-29 | 2018-04-05 | 2018-09-01 |  |  | 1458.INV/PGS/2018 | 2018-09-07 | 276088 | 13 Stptember 2018 |  | on progress POPAY | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | compressor | 0
22 | Pekerjaan Perbaikan Water Pump Gas Engine Generator Unit A Stasiun Kompressor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 00800.S/LG.01/GTM/2017 | 2018-03-07 | 1900-02-13 | 2018-03-07 | 2018-04-20 |  |  | 1222.INV/PGS/2018 | 2018-04-23 | 250777 | 43213 | 25 Mei 2018 | PAID |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | compressor | 0
23 | Pekerjaan Patroli Udara |  |  | 1 | 900900000 | Area Jawa Bagian Barat | 019500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-26 | 1900-08-12 | 2018-04-26 | 2018-12-06 | [13 empty] | 450450000 |  |  | 450450000 |  |  | 900900000 |  | 450450000 | onshore | 0
24 | Pekerjaan Penggantian Anoda Korban Subsea Valve Guard |  |  | 1 | 311520000 | Area Jawa Bagian Barat | 019700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-04-27 | 1900-03-15 | 2018-04-27 | 2018-07-10 |  |  |  |  | 268107 | 2018-08-05 | 2018-08-16 | PAID |  |  |  |  | 311520000 | [6 empty] | 311520000 | 1 | 311520000 | offshore | 0
25 | Pekerjaan Pengadaan Spare Parts for GEG DEG Stasiun Kompresor |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 020300.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-05-03 | 1900-04-29 | 2018-05-03 | 2018-08-30 |  |  | 1245.INV/PGS/2018 | 2018-09-03 | 274816 | 2018-09-07 |  | on progress POPAY | [5 empty] | 447700000 | [5 empty] | 447700000 |  | 0 | compressor | -447700000
26 | Pekerjaan Pengadaan Spare Parts for Instrument Air System Stasiun Kompresor |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 020400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-05-03 | 1900-06-28 | 2018-05-03 | 2018-10-29 | [15 empty] | 463900000 |  |  |  | 463900000 |  | #REF! | compressor | -463900000
27 | Pekerjaan Inframe Overhaul GEG Unit A Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 032100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-11 | 1900-05-29 | 2018-07-11 | 2018-12-07 | [17 empty] | 1550000000 |  | 1550000000 |  | 0 | compressor | -1550000000
28 | Pekerjaan Perbaikan USM A Line COPI di Stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 022700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-05-25 | 1900-03-30 | 2018-05-25 | 2018-08-22 | [14 empty] | 476404900 |  |  |  |  | 476404900 |  | 0 | fasilitas | -476404900
29 | Pekerjaan Refurbish Dry Gas Seal |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 022400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-05-24 | 1900-05-29 | 2018-05-24 | 2018-10-20 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF! | compressor | 0
30 | Pekerjaan Pemeliharaan Tanah Ex Project di Wilayah Kabupaten Lampung Timur (EB GTM) |  |  | 1 | 0 | Area Lampung |  |  | 1900-02-28 | 2018-04-25 | 2018-06-24 | [19 empty] | 0 |  | 0 | onshore | 0
31 | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Mei - Juni 2018 Tahap 3 (Pekerjaan Grading Section 4) |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 027600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-06-28 | 1900-03-30 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | [14 empty] | 174720000 |  |  |  |  | 174720000 |  | 0 | onshore | -174720000
32 | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Mei - Juni 2018 Tahap 3 (Pekerjaan Pembuatan Saluran Air di KP 98+000 PGD-GRS Desa Muara Lematang Kabupaten Muara Enim) |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 027900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-06-29 | 1900-03-30 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | onshore | 0
33 | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Mei - Juni 2018 Tahap 4 (Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Warning Sign dan Boundary Marker Area Sumsel) |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 030100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-09 | 1900-02-28 | 2018-07-09 | 2018-09-06 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
34 | Pekerjaan Perbaikan Cylinder #13 GEG 20-GE-5010 A |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 024601.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-06-05 | 1900-01-29 | 2018-06-05 | 2018-07-04 |  |  | 1340.INV/PGS/2018 | 2018-07-20 | 265853 |  |  | PAID |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | compressor | 0
35 | Pekerjaan Verifikasi Defect Pipa Hasil Intelligent Pigging Tahun 2017 di 3 Lokasi LBM - MBK Onshore |  |  | 1 | 1085697000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1085697000 |  |  |  | 1085697000 |  | #REF! | offshore | 0
36 | Mitigasi Pergerakan Pipa Gooseneck Upstream BJN |  |  | 1 | 184250000 | Area Jawa Bagian Barat | 025300.S/LG.01/GTM/2018 | 7 Juni 2018 | 1900-03-15 | 2018-06-07 | 2018-08-21 |  |  | 1426.INV/PGS/2018 | 2018-09-03 | 274818 | 2018-07-09 |  | on progress POPAY | [5 empty] | 184250000 | [5 empty] | 184250000 |  | 184250000 | offshore | 0
37 | Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu area landfall dan nearshore MBK |  |  | 1 | 247500000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 247500000 |  |  |  |  | 247500000 |  | #REF! | offshore | 0
38 | Perbaikan Jalan Akses MBK |  |  | 1 | 981750000 | Area Jawa Bagian Barat |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 981750000 |  |  |  |  | 981750000 |  | #REF! | offshore | 0
39 | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Juli 2018 Tahap 1 (Pekerjaan Pembuatan Aerial Marker Beton Section 5 Area Lampung) |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 034300.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-17 | 1900-04-09 | 2018-07-18 | 2018-10-25 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
40 | Perbaikan UPS Gutor Unit B Stasiun Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 030500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-09 | 1900-03-30 | 2018-07-09 | 2018-10-06 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
41 | Pekerjaan Penggantian Battery UPS di Stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 033700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 1900-05-29 | 2018-07-16 | 2018-12-12 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
42 | Pekerjaan Perbaikan Worm Gear 1821 BV 1002 OTS |  |  | 1 | 15500000 | Area Lampung | 034100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 1900-02-28 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | [14 empty] | 15500000 |  |  |  |  | 15500000 |  | 15500000 | fasilitas | 0
43 | Pekerjaan Pengecatan Sisi Luar dan Dalam Mess Stasiun Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 137000000 | Area Lampung | 033800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 1900-02-28 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | [14 empty] | 137000000 |  |  |  |  | 137000000 |  | 137000000 | fasilitas | 0
44 | Pekerjaan Perbaikan Pagar Sisi Timur Stasiun SPG Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 034200.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 1900-02-28 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
45 | Pekerjaan overhaul DEG Stasiun Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 175000000 | Area Lampung | 033900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 1900-03-15 | 2018-07-16 | 2018-09-28 | [14 empty] | 175000000 |  |  |  |  | 175000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
46 | Pekerjaan pembuatan tower air di Mess Stasiun Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 36000000 | Area Lampung | 034000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-16 | 1900-02-28 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | [14 empty] | 36000000 |  |  |  |  | 36000000 |  | 36000000 | fasilitas | 0
47 | Pekerjaan Perkerasan Jalur Patroli ROW Section 4 |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 038800.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-30 | 1900-03-30 | 2018-07-30 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
48 | Pekerjaan Pekerasan Landasan Jembatan Section 6 |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 038900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-30 | 1900-03-30 | 2018-07-30 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | onshore | 0
49 | Pekerjaan Penghamparan Batu Akses Patroli |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 038700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-30 | 1900-03-30 | 2018-07-30 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
50 | Pekerjaan Pembuatan Jembatan KP 188+600 Jalur GRS - PGD |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 039000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-30 | 1900-03-30 | 2018-07-30 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
51 | Pekerjaan Pembuatan Jembatan KP 16+000 Jalur ROW PGD - TBB |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 038600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-30 | 90 | 2018-07-30 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | onshore | 0
52 | Pekerjaan Perbaikan Kebocoran Pipa Closed Drain System Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043300.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | compressor | 0
53 | Pekerjaan Perbaikan Actuator Fuel Valve V2P932 GTCP Unit B |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 035000.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-17 | 1900-05-29 | 2018-07-17 | 2018-12-13 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
54 | Pekerjaan Refurbish EGF Valve 345 |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 034900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-17 | 1900-05-29 | 2018-07-17 | 2018-12-13 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
55 | Pekerjaan Refurbish EGF Valve 388 |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 034900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-17 | 1900-05-29 | 2018-07-17 | 2018-12-13 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
56 | Perbaikan Lighting Stasiun Kompresor |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 041700.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-30 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
57 | Pekerjaan Perbaikan Fire and Gas System Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 041800.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-29 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
58 | Pekerjaan Performance Test UPS Station Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 041900.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-30 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
59 | Pekerjaan Penggantian Dessicant Air Dryer Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 042000.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-29 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | compressor | 0
60 | Pekerjaan Penggantian Level Indicator Tanki Solar DEG dan Diesel Fire Hydrant |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 042100.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-02-28 | 30 July 2018 | 2018-09-27 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
61 | Pekerjaan Perbaikan Diesel Fuel System Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 042200.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-04-29 | 30 July 2018 | 2018-11-26 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
62 | Pekerjaan Perbaikan Electrical Panel Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 042300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-30 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | compressor | 0
63 | Pekerjaan Perbaikan Gas Turbine Supporting System Stasiun Kompresor Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043900.BA/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | compressor | 0
64 | pekerjaan pengadaan overhaul air compressor 81-C-2310B stasiun muara bekasi |  |  | 1 | 441600000 | Area Jawa Bagian Barat | 039200.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-04-09 | 30 July 2018 | 2018-11-06 | [16 empty] | 441600000 |  |  | 441600000 |  | #REF! | fasilitas | 0
65 | Perbaikan Ultrasonic meter Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 508190000 | Area Jawa Bagian Barat | 039300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-29 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [17 empty] | 508190000 |  | 508190000 |  | #REF! | fasilitas | 0
66 | Perbaikan SDV & HCV Rotork Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 81755000 | Area Jawa Bagian Barat | 039400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-04-29 | 30 July 2018 | 2018-11-26 | [16 empty] | 81755000 |  |  | 81755000 |  | #REF! | fasilitas | 0
67 | Perbaikan Fixed Gas Detector Di Muara Bekasi |  |  | 1 | 290000000 | Area Jawa Bagian Barat | 039800.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-04-29 | 30 July 2018 | 2018-11-26 | [18 empty] | 290000000 | 290000000 |  | 0 | fasilitas | 0
68 | Perbaikan Gas Chromatography di Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi |  |  | 1 | 910000000 | Area Jawa Bagian Barat | 040000.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-29 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [17 empty] | 910000000 |  | 910000000 |  | 0 | fasilitas | 0
69 | Pekerjaan Perbaikan Perbaikan Pompa Hydrant di Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 15000000 | Area Jawa Bagian Barat | 039600.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-02-13 | 30 July 2018 | 2018-09-13 | [14 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
70 | Pekerjaan Perbaikan H2O dan H2S Analyzer di Stasiun Muara Bekasi dan Bojonegara |  |  | 1 | 1690000000 | Area Jawa Bagian Barat | 039700.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-29 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [16 empty] | 1690000000 |  |  | 1690000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
71 | Pekerjaan Perbaikan Flowcomputer di Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 42000000 | Area Jawa Bagian Barat | 040100.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-04 | 30 July 2018 | 2018-12-01 | [16 empty] | 42000000 |  |  | 42000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
72 | Pekerjaan Perbaikan PCV Fisher di Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 190000000 | Area Jawa Bagian Barat | 040200.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-29 | 30 July 2018 | 2018-12-26 | [16 empty] | 190000000 |  |  | 190000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
73 | Pekerjaan Perbaikan Generator GEG A OTS Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 208000000 | Area Lampung | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-24 | 30 July 2018 | 2018-10-21 | [15 empty] | 208000000 |  |  |  | 208000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
74 | Pekerjaan Overhaul DEG Stasiun Terbanggi Besar |  |  | 1 | 208605000 | Area Lampung | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-15 | 30 July 2018 | 2018-10-12 | [15 empty] | 208605000 |  |  |  | 208605000 |  | #REF! | fasilitas | 0
75 | Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun TBB |  |  | 1 | 238000000 | Area Lampung | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-15 | 30 July 2018 | 2018-10-12 | [18 empty] | 238000000 | 238000000 |  | 0 | fasilitas | 0
76 | Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung | 040300.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-15 | 30 July 2018 | 2018-10-12 | [18 empty] | 213000000 | 213000000 |  | 0 | fasilitas | 0
77 | pekerjaan refill gas calibration OTS Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 85000000 | Area Lampung | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-02-28 | 30 July 2018 | 2018-09-27 | [14 empty] | 85000000 |  |  |  |  | 85000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
78 | pekerjaan perbaikan fix gas detector stasiun labuhan maringgai |  |  | 1 | 213000000 | Area Lampung | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-04-29 | 30 July 2018 | 2018-11-26 | [16 empty] | 213000000 |  |  | 213000000 |  | 0 | fasilitas | 0
79 | Pekerjaan perbaikan Aset Pendukung Fasilitas Area Transmisi Lampung (Pressure Gauge, Fuse Squad Gas, Solenoid FM200, Magnetic Switch Valve position) |  |  | 1 | 72000000 | Area Lampung | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-19 | 30 July 2018 | 2018-12-16 | [16 empty] | 72000000 |  |  | 72000000 |  | 0 | fasilitas | 0
80 | Pekerjaan Perbaikan Selenoid Gas Chromatograph OTS Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 120000000 | Area Lampung | 040400.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-19 | 30 July 2018 | 2018-12-16 | [16 empty] | 120000000 |  |  | 120000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
81 | Pekerjaan Perbaikan Aset Fasilitas Area Transmisi Lampung (Electrical, Interface Modul Notifier, Mechanical Seal Grundfos) |  |  | 1 | 125000000 | Area Lampung | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-02-13 | 30 July 2018 | 2018-09-12 | [14 empty] | 125000000 |  |  |  |  | 125000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
82 | Kalibrasi peralatan alat ukur Area Lampung |  |  | 1 | 64890000 | Area Lampung | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-30 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [15 empty] | 64890000 |  |  |  | 64890000 |  | 0 | fasilitas | 0
83 | Pekerjaan Perbaikan Load Bank OTS Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 44000000 | Area Lampung | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-19 | 30 July 2018 | 2018-12-16 | [16 empty] | 44000000 |  |  | 44000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
84 | Pekerjaan Perbaikan UPS Area Transmisi Lampung |  |  | 1 | 125000000 | Area Lampung | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-05-19 | 30 July 2018 | 2018-12-16 | [16 empty] | 125000000 |  |  | 125000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
85 | Pemasangan Arrester Data pada Peralatan Pendukung di Stasiun OTS Labuhan Maringgai |  |  | 1 | 915000000 | Area Lampung | 040500.S/LG.01/GTM/2018 | 30 July 2018 | 1900-03-30 | 30 July 2018 | 2018-10-27 | [15 empty] | 915000000 |  |  |  | 915000000 |  | 0 | fasilitas | 0
86 | Pengadaan Gas Helium Gas Standar dan H2S Calibration |  |  | 1 | 310000000 | Area Sumsel | 043400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 310000000 |  |  | 310000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
87 | Pekerjaan Perbaikan Electrical Stasiun Grissik dan Metering Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-02-28 | 2018-08-01 | 2018-09-29 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
88 | Pekerjaan Penggantian Battery UPS di Stasiun SPG PGD |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
89 | Pekerjaan Penggantian AC di Stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-02-13 | 2018-08-01 | 2018-09-14 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
90 | Pekerjaan Penggantian Sparepart DEG Grissik |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-02-28 | 2018-08-01 | 2018-09-29 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
91 | Pekerjaan penggantian Gas Detector di Stasiun Metering di Talang Duku dan Metering Pagardewa |  |  | 1 | 303688000 | Area Sumsel | 043600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 303688000 |  |  | 303688000 |  | 303688000 | fasilitas | 0
92 | Pekerjaan Perbaikan Fire Alarm System Stasiun Grissik dan Metering Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-03-30 | 2018-08-01 | 2018-10-29 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
93 | Pekerjaan Perbaikan GC di Stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
94 | Pekerjaan Perbaikan H2S stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-09 | 2018-08-01 | 2018-11-08 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
95 | Pekerjaan Perbaikan Gutor Stasiun Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-05-11 | 2018-08-01 | 2018-12-10 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
96 | Pekerjaan Valve Stasiun Metering Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
97 | Pekerjaan Perbaikan GC di Stasiun Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 043400.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-01 | 1900-04-29 | 2018-08-01 | 2018-11-28 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
98 | Perbaikan shelter APAB BJN |  |  | 1 | 45000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-02-13 | 6 August 2018 | 2018-09-19 | [14 empty] | 45000000 |  |  |  |  | 45000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
99 | Pekerjaan Perbaikan Gedung MCS Bojonegara |  |  | 1 | 142000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-03-15 | 6 August 2018 | 2018-10-19 | [15 empty] | 142000000 |  |  |  | 142000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
100 | Pemindahan material scrap dari gudang BJN ke BMCS area |  |  | 1 | 205000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-02-13 | 6 August 2018 | 2018-09-19 | [14 empty] | 205000000 |  |  |  |  | 205000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
101 | Perbaikan dan Pengecatan Pagar Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 510000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-03-15 | 6 August 2018 | 2018-10-19 | [15 empty] | 510000000 |  |  |  | 510000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
102 | Pembuatan sekat gudang limbah B3 Stasiun Bojonegara (include perizinan) |  |  | 1 | 95000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045300.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-03-30 | 6 August 2018 | 2018-11-03 | [16 empty] | 95000000 |  |  | 95000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
103 | Pekerjaan Perbaikan Fenwall Panel Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 75000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-02-28 | 6 August 2018 | 2018-10-04 | [15 empty] | 75000000 |  |  |  | 75000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
104 | Perbaikan MCCB di PDB Control Room BJN (Jasa + sparepart) |  |  | 1 | 125334000 | Area Jawa Bagian Barat | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-02-28 | 6 August 2018 | 2018-10-04 | [15 empty] | 125334000 |  |  |  | 125334000 |  | #REF! | fasilitas | 0
105 | Pekerjaan Perbaikan DEG IVECO Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 60000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-03-30 | 6 August 2018 | 2018-11-03 | [16 empty] | 60000000 |  |  | 60000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
106 | Pekerjaan Perbaikan Switch Indicator Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 105000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045400.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-04-29 | 6 August 2018 | 2018-12-03 | [16 empty] | 105000000 |  |  | 105000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
107 | Pekerjaan Perbaikan PCV 16 inchi di Stasiun Muara Bekasi |  |  | 1 | 198000000 | Area Jawa Bagian Barat | 045600.S/LG.01/GTM/2018 | 6 August 2018 | 1900-02-28 | 6 August 2018 | 2018-10-04 | [15 empty] | 198000000 |  |  |  | 198000000 |  | #REF! | fasilitas | 0
108 | Pekerjaan Acoustic Survey SSWJ Offshore Pipeline | 029403.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-07-04 | 1 | 7526793000 | Area Jawa Bagian Barat | 043800.S/LG.01/GTM/2018 | 1 august 2018 | 1900-04-29 | 1 august 2018 | 2018-11-28 | [14 empty] | 1505358600 | 4516075800 |  | 1505358600 |  | 7526793000 |  | 1505358600 | Integrity | 0
109 | Pekerjaan perbaikan pipe exposed jalur ROW PGD-GRS dan PGD-TBB PGD-GRS : 32+050 dan 55+700 |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 047700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-13 | 1900-03-30 | 2018-08-13 | 2018-11-10 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
110 | Pekerjaan normalisasi saluran drainase jalur ROW PGD -GRS |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 047800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-13 | 1900-03-30 | 2018-08-13 | 2018-11-10 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
111 | Pekerjaan perbaikan akses jalan dan pembuatan saluran drainase stasiun Pagardewa |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
112 | Pekerjaan Pembuatan Pembatas Jembatan dan Box Culvert di Section 6 |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 046900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-09 | 1900-03-30 | 2018-08-10 | 2018-11-07 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
113 | Pekerjaan Pengecatan Pagar Harmonika SV dan FC Area Transmisi Lampung |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 046800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-09 | 1900-03-30 | 2018-08-10 | 2018-11-07 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
114 | Pekerjaan Pemasangan Bronjing KP 182+200 |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | 046700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-09 | 1900-03-30 | 2018-08-10 | 2018-11-07 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
115 | Pekerjaan Perbaikan Pipe Exposed Jalur ROW PGD - GRS 94+350 |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 047900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-13 | 1900-03-30 | 2018-08-13 | 2018-11-10 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | onshore | 0
116 | pekerjaan perbaikan longsor lereng stasiun metering Pagardewa-Area Helipad |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
117 | Pekerjaan Pengecatan Pipa Kondensasi Stasiun Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 053700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 1900-04-14 | 2018-08-21 | 2018-12-04 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
118 | Pekerjaan Perbaikan Camera CCTV Stasiun Metering Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 053100.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 1900-04-14 | 2018-08-21 | 2018-12-03 | [18 empty] | 0 | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
119 | Pekerjaan Perbaikan OMNI 6000 Flowcomputer Stasiun Metering Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 052500.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-20 | 1900-03-30 | 2018-08-20 | 2018-11-17 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
120 | Pekerjaan Modifikasi Shelter GC Stasiun Metering Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 052600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-20 | 1900-02-28 | 2018-08-20 | 2018-10-18 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
121 | Pekerjaan Perbaikan Valve Stasiun Metering Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | 052700.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-20 | 1900-04-14 | 2018-08-20 | 2018-12-02 | [17 empty] | p | 0 | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
122 | Pekerjaan Flow Computer Flowboss Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 416656240 | Area Sumsel | 052800.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-20 | 1900-04-29 | 2018-08-20 | 2018-12-17 | [17 empty] | 416656240 |  | 416656240 |  | #REF! | fasilitas | 0
123 | Kalibrasi Alat Ukur Stasiun Bojonegara & Muara Bekasi |  |  | 1 | 131574960 | Area Jawa Bagian Barat | 053200.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-21 | 1900-03-30 | 2018-08-21 | 2018-11-18 | [16 empty] | 131574960 |  |  | 131574960 |  | 0 | fasilitas | 0
124 | Resertifikasi PLO |  |  | 1 | 6485000000 | Integrity | 049900.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-08-15 | 1900-08-27 | 2018-08-15 | 2019-04-11 | [14 empty] | 1297000000 |  | 3242500000 | 1945500000 |  | 6485000000 |  | #REF! | integrity | 0
125 | Pekerjaan Direct Assessment Onshore ( Bell Hole Lokasi Coating Defect SV dan FC) |  |  | 1 | 370303000 | Integrity | [21 empty] | 370303000 |  |  | 370303000 |  | 166636350 | onshore | 0
126 | Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara |  |  | 1 | 121354200 | Integrity | [23 empty] | 121354200 | 121354200 |  | 0 | offshore | 0
127 | Pekerjaan Perkuatan dengan Concreate Slab untuk Crossing Road. |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | onshore | 0
128 | Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Jembatan KP 193+900 |  |  | 1 | 0 | Area Lampung | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | onshore | 0
129 | Pekerjaan Perbaikan dan Penambahan Bronjong Landfall Bojonegara | 006600.S/LG.01/GTM/2018 | 2018-02-19 | 1 | 370247000 | area Jawa bagian barat | [21 empty] | 370247000 |  |  | 370247000 |  | #REF! | onshore | 0
130 | Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rambu - Rambu Area Landfall dan Near Shore Bojonegara |  |  | 1 | 130350000 | Area Jawa Bagian Barat | [21 empty] | 130350000 |  |  | 130350000 |  | #REF! | offshore | 0
131 | Pekerjaan Assessment Corrossion Under Insulation (CUI)Stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 1900000000 | Integrity | [22 empty] | 1140000000 | 760000000 | 1900000000 |  | 0 | fasilitas | 0
132 | Pekerjaan PErbaikan UPS AEG Stasiun Grissik |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
133 | Pekerjaan Perbaikan H2O Analyzer di Stasiun Metering Pagardewa |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | #REF! | fasilitas | 0
134 | Pekerjaan Field Instrument Stasiun Talang Duku |  |  | 1 | 0 | Area Sumsel | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
135 | Pekerjaan Gas Kalibrasi, H2S dan Nitrogen |  |  | 1 | 361280645 | Area Jawa Bagian Barat | 053200.S/LG.01/GTM/2018 | 14 September 2018 | 1900-02-28 | 2018-09-14 | 2018-11-12 | [16 empty] | 361280645 |  |  | 361280645 |  | #REF! | fasilitas | 0
136 | Pekerjaan Perbaikan Pompa dan Flow Transmitter Odorizer Stasiun Muara Bekasi |  |  |  | 313497049 | [23 empty] | 313497049 |  | 313497049 |  | #REF! | fasilitas | 0
137 | Assessment dan Perbaikan Terhadap Kondisi Keretakan Pada Bagunan MCS Bojonegara |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
138 | Jasa Konsultasi Interior MCS Bojonegara |  |  | 1 | 246561480 | Integrity | [21 empty] | 246561480 |  |  | 246561480 |  | 0 | fasilitas | 0
139 | Perbaikan Jembatan Section 4 |  |  |  | 0 | Area Sumsel | [20 empty] | 208200000 |  |  |  | 208200000 |  | 0 | onshore | -208200000
140 | Pekerjaan Mitigasi dan Perbaikan terhadap kondisi Banjirnya Stasiun SPG Pagardewa - Pekerjaan Pembuatan Bak Kontrol SPG Pagardewa |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | fasilitas | 0
141 | Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah Cair di Stasiun Pagardewa |  |  | 1 | 2135938000 | Area Sumsel | [23 empty] | 2135938000 | 2135938000 |  | 0 | integrity | 0
142 | Pekerjaan Perbaikan EVC di Stasiun Terbanggi BEsar dan Talang Duku |  |  |  | 75170900 | [22 empty] | 75170900 |  |  | 75170900 |  | #REF! |  | 0
143 | Pekerjaan Pencapaian PROPER Hijau di Stasiun Pagardewa |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
144 | Perbaikan Pipa Expose KP 127+424 Area Transmisi Lampung Section 5 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
145 | Desain Mechanical Protection Pipa Nearshore BJN |  |  |  | 758230000 | [21 empty] | 303292000 |  | 454938000 |  | 758230000 |  | 0 |  | 0
146 | Assessment Akibat Pelebaran Sungai CBL terhadap Pagar Redzone Stasiun MBK |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | offshore | 0
147 | Pekerjaan Perbaikan Permanen Turap Lapangan Futsal Akomodasi Pagardewa |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
148 | Pekerjaan Kalibrasi Tools WOSS |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
149 | Pekerjaan Assessment Lightning Protection System Stasiun pagardewa dan SPG Grissik |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
150 | Pekerjaan Perbaikan Jangkauan Marine Radar |  |  | 1 | 2112000000 | Area Jawa Bagian Barat | 058100.S/LG.01/GTM/2018 | 43346 | Rutin bulanan | maksimum 22 Des 2018 | [19 empty] | 2112000000 | 2112000000 |  |  |  | 0
2 | Pekerjaan Perbaikan HCV, SDV dan SSV Stasiun Bojonegara |  |  | 1 | 385000000 | [23 empty] | 385000000
Catatan :
(1) | diisi dengan nomor, harus berurutan dan sesuai dengan jumlah program kerja
(2) | diisi dengan nama program kerja yang telah disetujui
(3) | diisi dengan inisiator program kerja yang telah disetujui, apakah PGN atau Penyedia Jasa
(4) | diisi dengan nomor surat penawaran dari Penyedia Jasa untuk program kerja yang telah disetujui
(5) | diisi dengan tanggal surat penawaran dari Penyedia Jasa untuk program kerja yang telah disetujui
(6) | diisi dengan nomor Berita Acara Negoisasi Harga untuk program kerja yang telah disetujui
(7) | diisi dengan tanggal Berita Acara Negoisasi Harga untuk program kerja yang telah disetujui
(8) | diisi dengan nominal biaya pekerjaan yang telah disetujui
(9) | diisi dengan tanggal dikeluarkannya work order kepada Penyedia Jasa untuk melaksanakan program kerja yang telah disetujui
(10) | diisi dengan rencana durasi pekerjaan untuk program kerja yang telah disetujui
(11) | diisi dengan tanggal mulai pekerjaan program kerja yang telah disetujui
(12) | diisi dengan perkiraan rencana tanggal selesai pekerjaan program kerja yang telah disetujui
(13) | diisi dengan perkiraan realisasi tanggal selesai pekerjaan program kerja yang telah disetujui
(14) | diisi update status pekerjaan / progres pekerjaan sesuai dengan bulan yang dituliskan
41115414187
#REF!
Formulas:
Selesai Pekerjaan = [Mulai Pekerjaan]+[Durasi Pekerjaan]-1
Selesai Pekerjaan = [Mulai Pekerjaan]+[Durasi Pekerjaan]
Mulai Pekerjaan = [Tanggal]
Note on B109: Mahar Prasetyo: belum ada dalam SPPH

## Progress Fisik
S-CURVE PEKERJAAN PERBAIKAN MARIO 2018- AREA BATAM
No | Program Kerja | Biaya Pekerjaan | Bobot (%) | Periode Kerja | Start Pekerjaan | Target Selesai | Keterangan | 1905-07-10 | [47 empty] | Total | Dev
[8 empty] | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
[8 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
ZONA MEDAN
1899-12-31 | Pekerjaan Perbaikan Gas CARIER & CALIBRATION SYStem Line Rawamaju Stasiun Muara Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Target Keuangan | [22 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [22 empty] | 0.18 | [25 empty] | 0.18 | 0.18
[7 empty] | Target Fisik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1900-01-01 | Pekerjaan Perbaikan Jalur Pipa Air Instrument Stasiun Muara Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Target Keuangan | [26 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [26 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
1900-01-02 | Pekerjaan Retrofit UPS AEG (MCS Building) Stasiun Bojonegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-03 | Pengadaan Barang Sparepart Buoy Jaringan Offshore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [26 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [26 empty] | 0.13018 | [21 empty] | 0.13018 | 0.13018
[7 empty] | Target Fisik | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
1900-01-04 | Pekerjaan Perbaikan Tempat Parkir Kendaraan Roda 4 di Stasiun Bojonegara | 50000000 | 0.13018 | 30 | 2018-03-12 | 2018-04-11 | Target Keuangan | [17 empty] | 0.13018 | [30 empty] | 0.13018 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [17 empty] | 0.13018 | [30 empty] | 0.13018 | 0.13018
[7 empty] | Target Fisik | [9 empty] | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | [35 empty] | 0.13018 | 0.13018
[7 empty] | Realisasi Fisik | [9 empty] | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | [35 empty] | 0.13018 | 0.13018
1900-01-05 | Perbaikan Odorizer Unit di Stasiun Bojonegara | 320000000 | 0.83318 | 120 | 2018-03-27 | 2018-07-25 | Target Keuangan | [30 empty] | 0.83318 | [17 empty] | 0.83318 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [30 empty] | 0.83318 | [17 empty] | 0.83318 | 0.83318
[7 empty] | Target Fisik | [11 empty] | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | [20 empty] | 0.83318 | 0.83318
[7 empty] | Realisasi Fisik | [11 empty] | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | [20 empty] | 0.83318 | 0.83318
1900-01-06 | Perbaikan H2S Analyzer di Stasiun Bojonegara | 275000000 | 0.71601 | 100 | 2018-03-27 | 2018-07-05 | Target Keuangan | [28 empty] | 0.71601 | [19 empty] | 0.71601 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [28 empty] | 0.71601 | [19 empty] | 0.71601 | 0.71601
[7 empty] | Target Fisik | [11 empty] | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | [23 empty] | 0.71601 | 0.71601
[7 empty] | Realisasi Fisik | [11 empty] | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | [23 empty] | 0.71601 | 0.71601
1900-01-07 | Pengadaan Sparepart Diesel Engine Generator Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi | 50000000 | 0.13018 | 45 | 2018-03-27 | 2018-05-11 | Target Keuangan | [19 empty] | 0.13018 | [28 empty] | 0.13018 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [19 empty] | 0.13018 | [28 empty] | 0.13018 | 0.13018
[7 empty] | Target Fisik | [11 empty] | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | [33 empty] | 0.13018 | 0.13018
[7 empty] | Realisasi Fisik | [11 empty] | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | 0.032546 | [33 empty] | 0.13018 | 0.13018
1900-01-08 | Pengadaan Sparepart Pompa Hydrant di Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi | 150000000 | 0.39055 | 45 | 2018-03-27 | 2018-05-11 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.39055
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-09 | Pengadaan Sparepart GEG dan DEG Transmisi Area Lampung | 490000000 | 1.2758 | 120 | 2018-04-05 | 2018-08-03 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -1.2758
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-10 | Pengadaan Sparepart Digital Positioner 3200 MD Stasiun Labuhan Maringgai | 85000000 | 0.22131 | 150 | 2018-04-05 | 2018-09-02 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.22131
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-11 | Pengadaan Sparepart Air Compressor dan Air Dryer Offtake Station Labuhan Maringgai | 36700000 | 0.095555 | 120 | 2018-04-05 | 2018-08-03 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.095555
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-12 | Pengadaan Fix Gas Detector Stasiun Terbanggi Besar | 213000000 | 0.55458 | 120 | 2018-04-05 | 2018-08-03 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.55458
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-13 | Pekerjaan Top Overhaul Gas Engine Generator (GEG) C OTS Labuhan Maringgai | 213000000 | 0.55458 | 75 | 2018-04-05 | 2018-06-19 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.55458
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-14 | Pengadaan Sparepart Navigational Buoy | 117292000 | 0.30539 | 90 | 2018-04-03 | 2018-07-02 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.30539
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-15 | Pekerjaan Kajian Pipa Goose Neck Upstream Stasiun Bojonegara dan Analisa Desain Pembangunan Dermaga di area Nearshore Bojonegara | 165000000 | 0.42961 | 90 | 2018-03-20 | 2018-06-18 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.42961
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-16 | Pekerjaan Survei CIPS dan DCVG Jalur Pipa Phase 2 (Grissik - Pagardewa) | 1850090000 | 4.817 | 240 | 2018-04-06 | 2018-12-02 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -4.817
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-22 | Pekerjaan Patroli Udara | 900900000 | 2.3457 | 225 | 2018-04-26 | 2018-12-07 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -2.3457
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-23 | Pekerjaan Penggantian Anoda Korban Subsea Valve Guard | 311520000 | 0.8111 | 75 | 2018-04-27 | 2018-07-11 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.8111
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-03 | Pekerjaan Verifikasi Defect Pipa Hasil Intelligent Pigging Tahun 2017 di 3 Lokasi LBM - MBK Onshore | 1085697000 | 2.8268 | 180 | 2018-06-07 | 2018-12-04 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -2.8268
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-04 | Mitigasi Pergerakan Pipa Gooseneck Upstream BJN | 184250000 | 0.47973 | 75 | 2018-06-07 | 2018-08-21 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.47973
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-05 | Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu area landfall dan nearshore MBK | 247500000 | 0.64441 | 75 | 2018-07-17 | 2018-09-30 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.64441
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-06 | Perbaikan Jalan Akses ROW MBK | 981750000 | 2.5562 | 111 | 2018-07-17 | 2018-11-05 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -2.5562
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-10 | Pekerjaan Perbaikan Worm Gear 1821 BV 1002 OTS | 15500000 | 0.040357 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.040357
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-11 | Pekerjaan Pengecatan Sisi Luar dan Dalam Mess Stasiun Labuhan Maringgai | 137000000 | 0.3567 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.3567
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-13 | Pekerjaan overhaul DEG Stasiun Labuhan Maringgai | 175000000 | 0.45564 | 75 | 2018-07-16 | 2018-09-29 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.45564
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-14 | Pekerjaan pembuatan tower air di Mess Stasiun Labuhan Maringgai | 36000000 | 0.093732 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.093732
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-04 | pekerjaan pengadaan overhaul air compressor 81-C-2310B stasiun muara bekasi | 441600000 | 1.1498 | 100 | 30 July 2018 | 2018-11-07 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -1.1498
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-05 | Perbaikan Ultrasonic meter Stasiun Bojonegara | 508190000 | 1.3232 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -1.3232
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-06 | Perbaikan SDV & HCV Rotork Stasiun Bojonegara | 81755000 | 0.21286 | 120 | 30 July 2018 | 2018-11-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.21286
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-07 | Perbaikan Fixed Gas Detector Di Muara Bekasi | 290000000 | 0.75507 | 120 | 30 July 2018 | 2018-11-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.75507
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-08 | Perbaikan Gas Chromatography di Stasiun Bojonegara dan Muara Bekasi | 910000000 | 2.3693 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -2.3693
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-09 | Pekerjaan Perbaikan Perbaikan Pompa Hydrant di Stasiun Bojonegara | 15000000 | 0.039055 | 45 | 30 July 2018 | 2018-09-13 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.039055
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-10 | Pekerjaan Perbaikan H2O dan H2S Analyzer di Stasiun Muara Bekasi dan Bojonegara | 1690000000 | 4.4002 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -4.4002
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-11 | Pekerjaan Perbaikan Flowcomputer di Stasiun Bojonegara | 42000000 | 0.10935 | 125 | 30 July 2018 | 2018-12-02 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.10935
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-12 | Pekerjaan Perbaikan PCV Fisher di Stasiun Bojonegara | 190000000 | 0.4947 | 150 | 30 July 2018 | 2018-12-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.4947
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-13 | Pekerjaan Perbaikan Generator GEG A OTS Labuhan Maringgai | 208000000 | 0.54156 | 84 | 30 July 2018 | 2018-10-22 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.54156
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-14 | Pekerjaan Overhaul DEG Stasiun Terbanggi Besar | 208605000 | 0.54314 | 75 | 30 July 2018 | 2018-10-13 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.54314
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-15 | Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun TBB | 238000000 | 0.61968 | 75 | 30 July 2018 | 2018-10-13 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.61968
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-16 | Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun Labuhan Maringgai | 213000000 | 0.55458 | 75 | 30 July 2018 | 2018-10-13 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.55458
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-17 | pekerjaan refill gas calibration OTS Labuhan Maringgai | 85000000 | 0.22131 | 60 | 30 July 2018 | 2018-09-28 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.22131
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-18 | pekerjaan perbaikan fix gas detector stasiun labuhan maringgai | 213000000 | 0.55458 | 120 | 30 July 2018 | 2018-11-27 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.55458
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-19 | Pekerjaan perbaikan Aset Pendukung Fasilitas Area Transmisi Lampung (Pressure Gauge, Fuse Squad Gas, Solenoid FM200, Magnetic Switch Valve position) | 72000000 | 0.18746 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-17 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.18746
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-20 | Pekerjaan Perbaikan Selenoid Gas Chromatograph OTS Labuhan Maringgai | 120000000 | 0.31244 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-17 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.31244
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-21 | Pekerjaan Perbaikan Aset Fasilitas Area Transmisi Lampung (Electrical, Interface Modul Notifier, Mechanical Seal Grundfos) | 125000000 | 0.32546 | 45 | 30 July 2018 | 2018-09-13 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.32546
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-22 | Kalibrasi peralatan alat ukur Area Lampung | 64890000 | 0.16895 | 90 | 30 July 2018 | 2018-10-28 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.16895
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-23 | Pekerjaan Perbaikan Load Bank OTS Labuhan Maringgai | 44000000 | 0.11456 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-17 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.11456
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-24 | Pekerjaan Perbaikan UPS Area Transmisi Lampung | 125000000 | 0.32546 | 140 | 30 July 2018 | 2018-12-17 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.32546
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-25 | Pemasangan Arrester Data pada Peralatan Pendukung di Stasiun OTS Labuhan Maringgai | 915000000 | 2.3824 | 90 | 30 July 2018 | 2018-10-28 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -2.3824
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-26 | Pengadaan Gas Helium Gas Standar dan H2S Calibration | 310000000 | 0.80714 | 120 | 2018-08-01 | 2018-11-29 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.80714
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-03-31 | Pekerjaan penggantian Gas Detector di Stasiun Metering di Talang Duku dan Metering Pagardewa | 303688000 | 0.79071 | 120 | 2018-08-01 | 2018-11-29 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.79071
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-07 | Perbaikan shelter APAB BJN | 45000000 | 0.11717 | 45 | 6 August 2018 | 2018-09-20 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.11717
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-08 | Pekerjaan Perbaikan Gedung MCS Bojonegara | 142000000 | 0.36972 | 75 | 6 August 2018 | 2018-10-20 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.36972
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-09 | Pemindahan material scrap dari gudang BJN ke BMCS area | 205000000 | 0.53375 | 45 | 6 August 2018 | 2018-09-20 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.53375
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-10 | Perbaikan dan Pengecatan Pagar Stasiun Bojonegara | 510000000 | 1.3279 | 75 | 6 August 2018 | 2018-10-20 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -1.3279
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-11 | Pembuatan sekat gudang limbah B3 Stasiun Bojonegara (include perizinan) | 95000000 | 0.24735 | 90 | 6 August 2018 | 2018-11-04 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.24735
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-12 | Pekerjaan Perbaikan Fenwall Panel Stasiun Bojonegara | 75000000 | 0.19528 | 60 | 6 August 2018 | 2018-10-05 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.19528
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-13 | Perbaikan MCCB di PDB Control Room BJN (Jasa + sparepart) | 125334000 | 0.32633 | 60 | 6 August 2018 | 2018-10-05 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.32633
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-14 | Pekerjaan Perbaikan DEG IVECO Stasiun Bojonegara | 60000000 | 0.15622 | 90 | 6 August 2018 | 2018-11-04 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.15622
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-15 | Pekerjaan Perbaikan Switch Indicator Stasiun Bojonegara | 105000000 | 0.27339 | 120 | 6 August 2018 | 2018-12-04 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.27339
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-16 | Pekerjaan Perbaikan PCV 16 inchi di Stasiun Muara Bekasi | 198000000 | 0.51553 | 60 | 6 August 2018 | 2018-10-05 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.51553
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-17 | Pekerjaan Acoustic Survey SSWJ Offshore Pipeline | 7526793000 | 19.5973 | 120 | 1 august 2018 | 2018-11-29 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -19.5973
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-04-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-01 | Pekerjaan Flow Computer Flowboss Stasiun Bojonegara | 416656240 | 1.0848 |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -1.0848
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-02 | Kalibrasi Alat Ukur Stasiun Bojonegara & Muara Bekasi | 131574960 | 0.34258 |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.34258
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-03 | Resertifikasi PLO | 6485000000 | 16.8848 |  | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -16.8848
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-04 | Pekerjaan Direct Assessment Onshore ( Bell Hole Lokasi Coating Defect SV dan FC) | 370303000 | 0.96415 |  | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.96415
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-05 | Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara | 121354200 | 0.31597 |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.31597
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-07 | 0 | 0 | 0 |  | S-CURVE PEKERJAAN PERBAIKAN MARIO 2018- AREA BATAM | #VALUE! | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-08 | Pekerjaan Perbaikan dan Penambahan Bronjong Landfall Bojonegara | 370247000 | 0.964 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.964
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-09 | Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rambu - Rambu Area Landfall dan Near Shore Bojonegara | 130350000 | 0.33939 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.33939
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-10 | Pekerjaan Assessment Corrossion Under Insulation (CUI)Stasiun Pagardewa | 1900000000 | 4.947 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -4.947
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-14 | Pekerjaan Gas Kalibrasi, H2S dan Nitrogen | 361280645 | 0.94066 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.94066
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-15 | Pekerjaan Pengaktifan odorizer unit YZ di Stasiun Muara Bekasi | 313497049 | 0.81625 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.81625
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-16 | Assessment dan Perbaikan Terhadap Kondisi Keretakan Pada Bagunan MCS Bojonegara | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-17 | Jasa Konsultasi Interior MCS Bojonegara | 246561480 | 0.64197 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.64197
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-20 | Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah Cair di Stasiun Pagardewa | 2135938000 | 5.5613 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -5.5613
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-21 | Pekerjaan Perbaikan EVC di Stasiun Terbanggi BEsar dan Labuhan Maringgai | 75170900 | 0.19572 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -0.19572
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-22 | Pekerjaan Pencapaian PROPER Hijau di Stasiun Pagardewa | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-24 | Desain Mechanical Protection Pipa Nearshore BJN | 758230000 | 1.9742 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | -1.9742
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-25 | Assessment Akibat Pelebaran Sungai CBL terhadap Pagar Redzone Stasiun MBK | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
1900-05-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Target Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Keuangan | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Target Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Realisasi Fisik | [48 empty] | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0
| Total | 38407217474 | 100 | [52 empty] | 0 | -100
[56 empty] | 0 | 0
|  | LEGEND GRAFIK | [53 empty] | 0 | 0
| Total Target Keuangan per minggu | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83318 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Total komulatif Target Keuangan | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83318 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0
| Total Realisasi Keuangan per minggu) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.96336 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Total komulatif Realisasi Keuangan | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.96336 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0
| Total Target Fisik per minggu | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032546 | 0.032546 | 0.16525 | 0.16525 | 0.1327 | 0.1327 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096
| Total komulatif Target Fisik | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032546 | 0.032546 | 0.16525 | 0.16525 | 0.1327 | 0.1327 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096
0
| Total Realisasi Fisik per minggu) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032546 | 0.032546 | 0.16525 | 0.16525 | 0.1327 | 0.1327 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096
| Total komulatif Realisasi Fisik | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032546 | 0.032546 | 0.16525 | 0.16525 | 0.1327 | 0.1327 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096
PEKERJAAN SUDAH TERBAYAR
PEKERJAAN SUDAH SELESAI
PEKERJAAN SEDANG DIKERJAKAN
Formulas:
Target Selesai = [Start Pekerjaan]+[Periode Kerja]

## Accure 2018
LIST PEKERJAAN PERBAIKAN ACCRUE 2018 - 2019
GAS TRANSMISSION MANAGAMENT
|  |  |  | TOTAL ACCURE | 14500140084.2
No | Uraian | Judul Pekerjaan | Jenis Biaya (Investasi/Operasi) | Elemen Biaya | Nilai | Uang Muka / Termin ke … | Prosentase Pembayaran | Data Pendukung *
[8 empty] | No. BAP/BAST | Tanggal BAP/BAST | Nomor Invoice (jika ada) | Tanggal Invoice (Jika Ada) | Niai Total Invoice (jika ada) | Nomor dan Tanggal Faktur Pajak (jika ada) | Keterangan
Transaksi dengan anak Perusahaan
Onshore
1 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Juli 2018 Tahap 1 (Pekerjaan Pembuatan Aerial Marker Beton Section 5 Area Lampung) Termin II | 56 | 313 | 6059475 | [8 empty] | Blm entry Popay
2 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Juli 2018 Tahap 3 (Pekerjaan Pembuatan Jembatan KP 16+000 Jalur ROW PGD - TBB Transmisi Sumatera Selatan) Termin I & II | 56 | 313 | 133476300 | [8 empty] | Blm entry Popay
3 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Juli 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Perkerasan Jalur Patroli ROW Section 4) Termin II | 56 | 313 | 40954500 | [8 empty] | Blm entry Popay
4 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part periode Bulan Juli 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Perkerasan landasan jembatan Section 6) Termin II | 56 | 313 | 30012000 | [8 empty] | Blm entry Popay
5 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part Periode Bulan Agustus 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Jembatan KP 193+900) Termin I & II | 56 | 313 | 435600000 | [8 empty] | Blm entry Popay
6 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part Periode Bulan Oktober 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Jasa Konsultan Aplikasi Managemet ROW Pipa Transmisi) Termin I & II | 56 | 313 | 70000000 | [8 empty] | Blm entry Popay
7 |  | Resertifikasi PLO GTM Termin 2 | 56 | 313 | 1297000000 | 1900-01-01 | 0.25
8 |  | Resertifikasi PLO GTM Termin 3 | 56 | 313 | 1297000000 | 1900-01-02 | 0.25
9 |  | Pekerjaan Penyusunan Rancangan Teknis Reboisasi pada Lahan Kompensasi IPPKH di Wilayah Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung (EB GTM) | 60 | 320 | 126000000 | [8 empty] | Blm entry Popay
offshore
10 |  | Pekerjaan Acoustic survey SSWJ Offshore Pipeline [Termin 3] - 20% | 56 | 313 | [9 empty] | Pekerjaan telah selesai, Progress Popay
11 |  | Pekerjaan Perbaikan dan Penambahan Bronjong Landfall Bojonegara - 100% | 56 | 313 | [9 empty] | Progress Popay
12 |  | Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Area Landfall dan Nearshore Bojonegara - 100% | 56 | 313 | [9 empty] | Progress Popay
13 |  | Perbaikan Sistem Pengolahan Limbah Sta. Pagardewa [Termin 1] - 40% | 56 | 313 | 1067969000 | Termin 1 | 40 | [6 empty] | progress pekerjaan 30%, estimasi progress 60% (termin 1) di tgl 30 Des 2018
14 |  | Pekerjaan Survei CIPS dan DCVG Jalur Pipa Phase 2 (Grissik - Pagardewa) [Termin 2] - 50% | 56 | 313 |  | Termin 2 | 50 | [6 empty] | Progress Popay
15 |  | Pekerjaan Patroli Udara [Termin 2] - 50% | 56 | 313 | 450450000 | [8 empty] | progress pekerjaan, LPS tgl 13 Des 2018
16 |  | Pekerjaan Verifikasi Defect Pipa Hasil Intelligent Pigging Tahun 2017 di 3 Lokasi LBM - MBK Onshore Termin 1 - 50% | 56 | 313 | [9 empty] | Progress Popay
17 |  | Pekerjaan Verifikasi Defect Pipa Hasil Intelligent Pigging Tahun 2017 di 3 Lokasi LBM - MBK Onshore [Termin 2]- 50% | 56 | 313 | [9 empty] | Progress Popay
18 |  | Perbaikan Jalan Akses ROW Landfall MBK [Termin 1] - 95% | 56 | 313 | [9 empty] | On progress Popay
19 |  | Perbaikan Jalan Akses ROW Landfall MBK [Termin 2] - 5% | 56 | 313 | 49087500 | [8 empty] | LPS
20 |  | Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara [ Termin 1 Installasi ] - 20% | 56 | 313 | 121354200 | [8 empty] | Menunggu LPS
21 |  | Pekerjaan Desain Mechanical Protection Pipa Nearshore Bojonegara [Termin 1] - 40% | 56 | 313 | 303292000 | [8 empty] | BAST
22 |  | Pekerjaan Desain Mechanical Protection Pipa Nearshore Bojonegara [Termin 2] - 60% | 56 | 313 | 454938000 | [8 empty] | Progress pekerjaan 80%, estimasi progress 100% (termin 2) di tgl 30 Des 2018
Fasilitas
23 |  | Pekerjaan Kalibrasi Tools WOSS (Prioritas alat ukur yang berhubungan dengan metering) | 56 | 313 | 42000000 | termin ke 1 30% | 0.3 | [6 empty] | Termin 1 di Desember 2018 sebesar 30% (accrue), (perkiraan akhir minggu ke-3). 70% di 2019
24 |  | Pekerjaan Perbaikan Permanen Turap Lapangan Futsal Akomodasi Pagardewa | 56 | 313 | 93605800 | termin ke 1 (10%) | 0.1 | [6 empty] | Multi years. Penyerapan Termin 1 10% (accrue)di Desember 2018. Target Minggu ke-3 Desember. 90% di 2019.
25 |  | Pekerjaan Penanganan Tindak Lanjut Banjir SPG Pagardewa ( Pekerjaan Pembuatan Bak Kontrol SPG Pagardewa ) | 56 | 313 | 50000000 | - | 1 | [6 empty] | Pekerjaan akan berakhir di akhir desember 2018
26 |  | Pekerjaan Pengecatan Pipa Kondensasi Stasiun Talang Duku | 56 | 313 | 340000000 | - | 1 | [6 empty] | Pekerjaan akan berakhir di akhir desember 2018
27 |  | Pekerjaan Perbaikan Akses Jalan dan Pembuatan Saluran Drainase Stasiun Pagardewa | 56 | 313 | 32089500 | termin ke 1 (10%) | 0.1 | [6 empty] | Multi years. Penyerapan Termin 1 10% (accrue)di Desember 2018. Target Minggu ke-3 Desember. 90% di 2019.
28 |  | Pekerjaan Perbaikan EVC pada Line Gas Engine Generator Di Stasiun Terbangi Besar Dan Labuhan Maringgai | 56 | 313 | 60296800 | Termin ke 2 (80%) | 0.8 | 097100.BA/LG.01/GTM/2018 | 11 Desember 2018
29 |  | Paket A Lampung (Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun Labuhan Maringgai, Pekerjaan Top Overhaul GEG Stasiun TBB) | 56 | 313 | 433802500 | Termin ke 2 (50%) | 0.5
30 |  | Paket B Lampung (Pekerjaan Perbaikan Fix Gas Detector Stasiun Labuhan Maringgai, Pekerjaan Perbaikan Aset Pendukung Fasilitas Area Transmisi Lampung (Pressure Gauge, Fuse Squad Gas, Solenoid FM200, Magnetic Switch Valve Position) | 56 | 313 | 343000000 | termin ke 2 (70^%) | 0.7
31 |  | Paket C (Kalibrasi Peralatan Alat Ukur Area Lampung, Pemasangan Arrester Data pada peralatan pendukung di Stasiun OTS Labuhan Maringgai) | 56 | 313 | 891723000 | Termin ke 2 (70%) | 0.7
32 |  | Kalibrasi Peralatan BJN & MBK | 56 | 313 | 131574960 | - | 1 | [6 empty] | revisi SPK
33 |  | Pekerjaan Perbaikan Gas Chromatograph Stasiun Muara Bekasi dan Bojonegara | 56 | 313 | 910000000 | - | 1 | 097700.BA/LG.01/GTM/2018 | 14 Desember 2018 |  |  |  |  | sudah BAST
34 |  | Overhaul Air Compressor Stasiun Muara Bekasi | 56 | 313 | 353280000 | Termin ke 2 | 0.2 | 097900.BA/LG.01/GTM/2018 | 14 Desember 2018 |  |  |  |  | sudah BAST
35 |  | Pekerjaan Perbaikan HCV,SDV dan SSV Stasiun Bojonegara | 56 | 313 | 385000000 | - | 1 | 094200.BA/LG.01/GTM/2018 | 4 Desember 2018 |  |  |  |  | Proses TTD BAP - BAST. Accrue 100%
36 |  | Pekerjaan pengaktifan Odorizer Unit YZ di Stasiun Muara Bekasi | 56 | 313 | 250797639.2 | termin ke 2 (80%) | 0.8 | 098100.BA/LG.01/GTM/2018 | 14 Desember 2018 |  |  |  |  | sudah BAST
37 |  | Pekerjaan Perbaikan Flowcomp Flowboss Stasiun Bojonegara | 56 | 313 | 333324992 | termin ke 2 (80%) | 0.8 | 094100.BA/LG.01/GTM/2018 | 4 Desember 2018 |  |  |  |  | Sudah BAST
38 |  | Jasa Konsultasi interior MCS BJN | 56 | 313 | 246561480 | - | 1 | 097300.BA/LG.01/GTM/2018 | 12 Desember 2018 |  |  |  |  | Sudah BAST
39 |  | Assessment Corrosion Under Insulation (CUI) of Piping & Insulation at PGD & LBM OTS ( di rencanakan hanya PGD) | 56 | 313 | 1900000000 | 1899-12-31 | 100 | [6 empty] | Termin I 60% accrue. Termin II 40% luncuran ke 2019.
Kompresor
40 |  | Pekerjaan Refurbish Dry Gas Seal Stasiun Kompresor Pagardewa | 56 | 313 | 1566730000 | termin ke 2 | 0.55 |  | 19 Desember 2018
41 |  | Pekerjaan Perbaikan Gas Turbine Supporting System Stasiun Kompresor Pagardewa | 56 | 313 | 46350000 |  | 1 | 096800.BA/LG.01/GTM/2018 | 11 Desember 2018
42 |  | Perbaikan Lighting Stasiun Kompresor | 56 | 313 | 55784438 |  | 1 | 073902.BA/LG.01/GTM/2018 | 26 OKTOBER 2018 | 1708.INV/PGS/2018 | 2018-11-14 |  |  | Rejected Fail Check Fund
43 |  | Pekerjaan Performance Test UPS Station Kompresor Pagardewa | 56 | 313 | 125276000 |  | 1 | 073901.BA/LG.01/GTM/2018 | 26 OKTOBER 2018 | 1709.INV/PGS/2018 | 2018-11-14 |  |  | Rejected Fail Check Fund
44 |  | Pekerjaan Perbaikan Electrical Panel Stasiun Kompresor Pagardewa | 56 | 313 | 25750000 |  | 1 | 073903.BA/LG.01/GTM/2018 | 26 OKTOBER 2018 | 1707.INV/PGS/2018 | 2018-11-14 |  |  | Rejected Fail Check Fund
* Untuk Data Pendukung mohon untuk disiapkan. Data berupa BAP dan BAST, maksimal tertanggal 31 Desember 2017. Jika masih berupa draft BAP/BAST mohon sudah disertai dengan tandatangan dari Head Division/Head BUI
** termasuk kegiatan rutin seperti tagihan telephone, SPPD, dll
1140000000
760000000
Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part Periode Bulan Oktober 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Jasa Konsultan Aplikasi Managemet ROW Pipa Transmisi)

## Meluncur 2019
LIST PEKERJAAN PERBAIKAN MELUNCUR 2019
GAS TRANSMISSION MANAGAMENT
|  |  |  | TOTAL ACCURE | 3791874800
No | Uraian | Judul Pekerjaan | Jenis Biaya (Investasi/Operasi) | Elemen Biaya | Nilai | Uang Muka / Termin ke … | Prosentase Pembayaran | Data Pendukung *
[8 empty] | No. BAP/BAST | Tanggal BAP/BAST | Nomor Invoice (jika ada) | Tanggal Invoice (Jika Ada) | Niai Total Invoice (jika ada) | Nomor dan Tanggal Faktur Pajak (jika ada) | Keterangan
Transaksi dengan anak Perusahaan
1 |  | 0 |  |  | 0
2 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah Cair di Stasiun Pagardewa |  |  | 1067969000
4 |  | Pekerjaan Assessment Corrossion Under Insulation (CUI)Stasiun Pagardewa |  |  | 0
5 |  | 0 |  |  | 0
6 |  | Pekerjaan Perbaikan Jangkauan Marine Radar |  |  | 2112000000
7 |  | Pekerjaan Monitoring Pergerakan Pipa Onshore dan Gooseneck Upstream Bojonegara |  |  | 611905800
* Untuk Data Pendukung mohon untuk disiapkan. Data berupa BAP dan BAST, maksimal tertanggal 31 Desember 2017. Jika masih berupa draft BAP/BAST mohon sudah disertai dengan tandatangan dari Head Division/Head BUI
** termasuk kegiatan rutin seperti tagihan telephone, SPPD, dll
Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part Periode Bulan Oktober 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Jasa Konsultan Aplikasi Managemet ROW Pipa Transmisi)

## Pekerjaan gagal 2018
LIST PEKERJAAN PERBAIKAN MELUNCUR 2019
GAS TRANSMISSION MANAGAMENT
|  |  |  | TOTAL ACCURE | 0
No | Uraian | Judul Pekerjaan | Jenis Biaya (Investasi/Operasi) | Elemen Biaya | Nilai
Keterangan
Transaksi dengan anak Perusahaan
1 |  | 0 |  |  |  | tidak sepakatnya penggunaan lahan di Desa Muara Lematang
2 |  | 0 |  |  | 0 | Proses pengadaan di PGAS SOL belum terlaksana
3 |  | 0 |  |  | 0 | Proses pengadaan di PGAS SOL belum terlaksana
4 |  | Assessment dan Perbaikan Terhadap Kondisi Keretakan Pada Bagunan MCS Bojonegara |  |  |  | Terdapat pekerjaan dengan ruang lingkup yang sama oleh ARM
5 |  | Assessment Akibat Pelebaran Sungai CBL terhadap Pagar Redzone Stasiun MBK |  |  |  | belum dibutuhkan karena based on design kanal CBL sudah menggunakan sheet pile
6
* Untuk Data Pendukung mohon untuk disiapkan. Data berupa BAP dan BAST, maksimal tertanggal 31 Desember 2017. Jika masih berupa draft BAP/BAST mohon sudah disertai dengan tandatangan dari Head Division/Head BUI
** termasuk kegiatan rutin seperti tagihan telephone, SPPD, dll
Pekerjaan Perbaikan dan Spare Part Periode Bulan Oktober 2018 Tahap 2 (Pekerjaan Jasa Konsultan Aplikasi Managemet ROW Pipa Transmisi)